## Cover
|  |  |  | 2022-01-01 | 1355
일 일 공 정 보 고
Date |  | 2025-09-17
CODE |  | M15X_PH4_041
PROJECT NAME |  | M15X Ph4 IBL PJT
공종 |  | UT
업체명 |  | M15X_PH4_UT_ 중원엔지니어링_UT배관공사_FAB
중원엔지니어링FAB
| 목 차 : |  | 1. Daily Quantity Status
2. Daily Work Status
3. Daily Manpower Status
4. Daily Equipment Status
5. 사진대지
전일누계 복사

## 1.출력인원 현황
1. 출력인원 현황
금일 작업 현황 : 2025-09-17, 수요일
구분 | Zone | 공종 | BP사 | Scope | 주요 작업 |  |  | 전일 투입인원 [Incr.] | [6 empty] | 전일 누적인원 [Cum.], 2025-09-16, 화요일 | [6 empty] | 금일 투입인원 [Incr.] | [6 empty] | 금일 누적인원 [Cum.], 2025-09-17, 수요일
PJT |  | Dis | 협력업체 |  | 전일 작업사항 [09/16] | 금일 작업사항 [09/17] | 명일 작업사항 [09/18] | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Total |  | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Total |  | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Total |  | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Total
M15X PH4 |  | UT | M15X_PH4_041 | F02 5층 SUB FAB F02 6층 AIR PLENUM F03 6층 CMP F03 7층 GANTRY | 배관 양중 및 용접 작업 서포트 렉 설치 작업 | PCW20 배관 양중 PCW20 배관 양중 PCW20 배관 양중 및 용접 작업 비계 설치 작업 | PCW20 배관 양중 PCW20 배관 양중 PCW20 배관 양중 및 용접 작업 비계 설치 작업 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 | 34 | 631 | 21 | 214 | 148 | 0 | 0 | 383 | 3561 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 212 | 25 | 231 | 148 | 0 | 0 | 404 | 3773
|  |  | 중원엔지니어링FAB |  |  |  |  | 122 | 242 | 233 | 0 | 0 | 597 |  | 307 | 1739 | 1126 | 6 | 0 | 3178 |  | 45 | 146 | 0 | 0 | 0 | 191 |  | 352 | 1885 | 1126 | 6 | 0 | 3369
J열 이후 자동기입되므로, 별도 기재 X
주요작업사항 자세히 기재 바랍니다
>> 어떤배관을 양중했는지 등 상세하게

## 2.직종별 인원현황
2. 직종별 인원현황 | [14 empty] | 1
금일 작업 현황 : 2025-09-17, 수요일
기능공 투입인원 현황 2025/09/17
공종 | BP사 |  |  | 직종 | 전일누계 [09/16] | [5 empty] | 금일투입 [09/17] | [5 empty] | 금일누계 [09/17]
Dis | 협력업체 | 관리자/근로자 | 기능공 | [기능공] | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Cum. T | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Incr. T | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Cum. T
UT | M15X_PH4_041 | Mm01 | sk01 | BP소장 | 7 | 64 | 48 | 0 | 0 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 65 | 48 | 0 | 0 | 121
| 중원엔지니어링FAB | Mm02 | sk02 | 공사관리자 | 7 | 74 | 50 | 0 | 0 | 131 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 79 | 50 | 0 | 0 | 137
|  | Mm03 | sk03 | 안전관리자 | 7 | 74 | 50 | 0 | 0 | 131 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 81 | 50 | 0 | 0 | 140
|  | Mm04 | sk04 | 품질관리자 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Mm05 | sk05 | 일반관리자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mm06 | sk06 | Shop설계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mm07 | sk07 | 관리자07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mm08 | sk08 | 관리자08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mm09 | sk09 | 관리자09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mm10 | sk10 | 관리자10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk01 | sk06 | H/C 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk02 | sk07 | T/C 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk03 | sk08 | T/C 정비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk04 | sk09 | 스카이 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk05 | sk10 | 지게차 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk06 | sk11 | 펌프카 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk07 | sk12 | 기타 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk08 | sk13 | PC조립공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk09 | sk14 | PC후속공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk10 | sk15 | 가설펜스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk11 | sk16 | 견출공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk12 | sk17 | 계장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk13 | sk18 | 관로공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk14 | sk19 | 교통통제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk15 | sk20 | 기계 납품 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk16 | sk21 | 덕트공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk17 | sk22 | 데크공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk18 | sk23 | 도장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk19 | sk24 | 미장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk20 | sk25 | 방수공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk21 | sk26 | 배관공 | 88 | 614 | 430 | 0 | 0 | 1132 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100 | 645 | 430 | 0 | 0 | 1175
|  | Wk22 | sk27 | 보온공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk23 | sk28 | 비계공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Wk24 | sk29 | 수장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk25 | sk30 | 승강기 설치공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk26 | sk31 | 신호수 | 39 | 118 | 89 | 0 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 119 | 89 | 0 | 0 | 247
|  | Wk27 | sk32 | 안전감시단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk28 | sk33 | 안전시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk29 | sk34 | 열선공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk30 | sk35 | 영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk31 | sk36 | 외장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk32 | sk37 | 용접공 | 51 | 173 | 103 | 0 | 0 | 327 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 | 191 | 103 | 0 | 0 | 353
|  | Wk33 | sk38 | 유도원 | 42 | 234 | 153 | 0 | 0 | 429 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 255 | 153 | 0 | 0 | 452
|  | Wk34 | sk39 | 잡철공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk35 | sk40 | 전기공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk36 | sk41 | 조적공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk37 | sk42 | 철거공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk38 | sk43 | 철골공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk39 | sk44 | 철근공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk40 | sk45 | 컷팅공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk41 | sk46 | 타설공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk42 | sk47 | 타일공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk43 | sk48 | 토공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk44 | sk49 | 포장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk45 | sk50 | 해체공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk46 | sk51 | 현장경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk47 | sk52 | 형틀공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk48 | sk53 | 호이스트 설치공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk49 | sk54 | 화기감시자 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42
|  | Wk50 | sk55 | 환경정리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk51 | sk56 | A/F Post 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk52 | sk57 | Access Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk53 | sk58 | S/C M16 Bolt 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk54 | sk59 | S/C SQ Pipe 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk55 | sk60 | S/C M8/Mould Bar 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk56 | sk61 | S/C Blind Panel 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk57 | sk62 | 케이블 포설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk58 | sk63 | 케이블 단말 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk59 | sk64 | Cable Tray 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk60 | sk65 | Bus Duct 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk61 | sk66 | 경량벽체설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk62 | sk67 | 경량벽체설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk63 | sk68 | 인력운반공 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk64 | sk69 | 보통인부 | 87 | 566 | 351 | 6 | 0 | 1010 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 81 | 106 | 628 | 351 | 6 | 0 | 1091
|  | Wk65 | sk70 | 작업자66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk66 | sk71 | 작업자67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk67 | sk72 | 작업자68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk68 | sk73 | 작업자69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk69 | sk74 | 작업자70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk70 | sk75 | 작업자71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wk71 | sk76 | 작업자72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관리자 |  |  |  |  | 21 | 214 | 148 | 0 | 0 | 383 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 231 | 148 | 0 | 0 | 404
근로자 |  |  |  |  | 307 | 1739 | 1126 | 6 | 0 | 3178 | 45 | 146 | 0 | 0 | 0 | 191 | 352 | 1885 | 1126 | 6 | 0 | 3369
|  |  |  | UT M15X_PH4_041 기능공 투입 Total | 328 | 1953 | 1274 | 6 | 0 | 3561 | 49 | 163 | 0 | 0 | 0 | 212 | 377 | 2116 | 1274 | 6 | 0 | 3773

## 3.장비현황
3. 장비현황
금일 작업 현황 : 2025-09-17, 수요일
장비 투입인원 현황 2025/09/17
공종 | BP사 | 장비 명 |  |  | 전일누계 [09/16] | [5 empty] | 금일투입 [09/17] | [5 empty] | 금일누계 [09/17]
Dis | 협력업체 | 대분류 | 중분류 | 규 격 | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Cum. T | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Incr. T | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Cum. T
UT | M15X_PH4_041 | 굴삭운반기계류 | Back Hoe | 2㎥ 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 중원엔지니어링FAB | 굴삭운반기계류 | Back Hoe | 2㎥ 이상~5㎥ 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 굴삭운반기계류 | Back Hoe | 5㎥ 이상 ~ 10㎥ 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 굴삭운반기계류 | Back Hoe | 10㎥ 이상 ~ 20㎥ 미만 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 굴삭운반기계류 | 굴삭기 | U.H.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 굴삭운반기계류 | 굴삭기 | 0.2LC 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 굴삭운반기계류 | 굴삭기 | 3LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 굴삭운반기계류 | 굴삭기 | 6LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 굴삭운반기계류 | 굴삭기 | 8LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고소작업장치류 | 고소작업대 | 굴절형 15M 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고소작업장치류 | 고소작업대 | 굴절형 15M 이상 | 42 | 280 | 182 | 0 | 0 | 504 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 51 | 308 | 182 | 0 | 0 | 541
|  | 고소작업장치류 | 고소작업대 | 수직형 7M 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고소작업장치류 | 고소작업대 | 수직형 7M ~ 12M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 고소작업장치류 | 고소작업대 | 수직형 12M이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 크레인류 | Crane | 30 Ton 이하 | 6 | 34 | 26 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 | 26 | 0 | 0 | 68
|  | 크레인류 | Crane | 30 Ton > 70 Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 크레인류 | Crane | 70 Ton > 100 Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 크레인류 | Crane | 100 Ton > 200 Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 크레인류 | Crane | 200 Ton > 300 Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 크레인류 | Crane | 300 Ton 초과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 크레인류 | Tower Crane | Tower Crane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 지게차 | 지게차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 전동지게차 | 전동지게차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 집게차 | 집게차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 집게차 | 35㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 콘크리트 기계류 | 펌프카 | 35M 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 콘크리트 기계류 | 펌프카 | 35 M > 60M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 콘크리트 기계류 | 펌프카 | 60 M 초과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 덤프트럭 | 15 Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 덤프트럭 | 25 Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 암롤트럭 | 24㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 암롤트럭 | 35㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 암롤트럭 | 50㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기초공사기계류 | 항타기 | 140ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 하이렌더 | 하이렌더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 페이로더 | 4.2㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 살수차 | 살수차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 사다리차 | 사다리차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 스태커 | 스태커 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 탑차 | 5 Ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 운반기계류 | 전동 핸드 파레트 | 전동 핸드 파레트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정지_다짐기계류 | 진동롤러 | 10톤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정지_다짐기계류 | 롤러 | 롤러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정지_다짐기계류 | 그레이더 | 그레이더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 기계류 | 무빙데크 | 3m*6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 기계류 | 습식기 | 습식기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 기계류 | 건식기 | 건식기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타기계류 | 용접기 | 용접기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 기계류 | Bobcat | Bobcat | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 기계류 | 살수차 | 살수차 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기타 기계류 | 공기압축기 | 25.5㎥/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장비 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
장비 Total |  |  |  |  | 48 | 314 | 208 | 0 | 0 | 570 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 58 | 343 | 208 | 0 | 0 | 609

## 4.물량
4. 물량
금일 작업 현황 : 2025-09-17, 수요일
구분 | Zone | 공종 | BP사 | Scope | 대표물량_작업 내용 | 단위 | 총물량 | 전일누적 | 금일실적 | 금일누적 |  | 잔여 |  | 작업 위치_코드 | 공종명 (Line명)
PJT |  | Dis | 협력업체 |  |  |  | [A] | [B] | [C] | [D = B+C] | F% : [D/A] | [E = A-D] | G% : [100% -F ] |  | 중공종명 (WBS 중공종) | 소공종명 (WBS 소공종) | 세공종명 (WBS 세공종)
M15X PH4 |  | UT | M15X_PH4_041 | F02 5F | PCW 20 배관 공사 | M | 2178 | 90 | 30 | 120 | 5.51% | 2058 | 94.49% | F02 5F/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  | 중원엔지니어링FAB | F02 5F | PCW 20(SCR) 배관 공사 | M | 2010 |  | 0 | 0 | 0% | 2010 | 0% | F02 5F/PCW 20(SCR | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F02 5F | NPW 배관 공사 | M | 857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 857 | 0% | F02 5F/NPW 배관 공사 | NPW배관공사 | NPW배관공사 | A2-3. STS304 10S PIPING FOR NPW
|  |  |  | F02 6F | PCW 20 배관 공사 | M | 4591 | 121 | 30 | 151 | 3.289% | 4440 | 96.71% | F02 6F/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F02 6F | PCW 13 배관 공사 | M | 1256 |  | 0 | 0 | 0% | 1256 | 0% | F02 6F/PCW 13 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW
|  |  |  | F02 6F | NPW 배관 공사 | M | 861 |  | 0 | 0 | 0% | 861 | 0% | F02 6F/NPW 배관 공사 | NPW배관공사 | NPW배관공사 | A2-3. STS304 10S PIPING FOR NPW
|  |  |  | F03 5F | PCW 13 배관 공사 | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 0% | F03 5F/PCW 13 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW
|  |  |  | F03 5F | RO 배관 공사 | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 0% | F03 5F/RO 배관 공사 | RO배관공사 | RO배관공사 | A2-4. STS304 10S PIPING FOR RO
|  |  |  | F03 6F | PCW 20 배관 공사 | M | 487 | 407 |  | 407 | 83.57% | 80 | 16.43% | F03 6F/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F03 7F | PCW 20 배관 공사 | M | 882 | 350 | 30 | 380 | 43.08% | 502 | 56.92% | F03 7F/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F03 7F | PCW 20(SCR) 배관 공사 | M | 162 | 62 | 0 | 62 | 38.27% | 100 | 61.73% | F03 7F/PCW 20(SCR | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F03 7F | NPW 배관 공사 | M | 80 | 30 |  | 30 | 37.5% | 50 | 62.5% | F03 7F/NPW 배관 공사 | NPW배관공사 | NPW배관공사 | A2-3. STS304 10S PIPING FOR NPW
|  |  |  | F03 7F | RO 배관 공사 | M | 70 | 8 |  | 8 | 11.43% | 62 | 88.57% | F03 7F/RO 배관 공사 | RO배관공사 | RO배관공사 | A2-4. STS304 10S PIPING FOR RO
|  |  |  | F03 D/S | PCW 20 배관 공사 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 0% | F03 D/S/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F03 D/S | PCW 20(SCR) 배관 공사 | M | 108 | 0 | 0 | 0 | 0% | 108 | 0% | F03 D/S/PCW 20(SCR | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F03 D/S | PCW 13 배관 공사 | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | 0% | F03 D/S/PCW 13 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW
|  |  |  | F03 D/S | NPW 배관 공사 | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 0% | F03 D/S/NPW 배관 공사 | NPW배관공사 | NPW배관공사 | A2-3. STS304 10S PIPING FOR NPW
|  |  |  | F03 D/S | RO 배관 공사 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0% | F03 D/S/RO 배관 공사 | RO배관공사 | RO배관공사 | A2-4. STS304 10S PIPING FOR RO
|  |  |  | F04 6F | PCW 20 배관 공사 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60 | 0% | F04 6F/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F04 7F | PCW 20 배관 공사 | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 0% | F04 7F/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F04 7F | NPW 배관 공사 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0% | F04 7F/NPW 배관 공사 | NPW배관공사 | NPW배관공사 | A2-3. STS304 10S PIPING FOR NPW
|  |  |  | F04 D/S | PCW 20 배관 공사 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0% | F04 D/S/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | F04 D/S | NPW 배관 공사 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0% | F04 D/S/NPW 배관 공사 | NPW배관공사 | NPW배관공사 | A2-3. STS304 10S PIPING FOR NPW
|  |  |  | CUB 1F | RO 배관 공사 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 0% | CUB 1F/RO 배관 공사 | RO배관공사 | RO배관공사 | A2-4. STS304 10S PIPING FOR RO
|  |  |  | CUB 4F | NPW 배관 공사 | M | 238 | 0 | 0 | 0 | 0% | 238 | 0% | CUB 4F/NPW 배관 공사 | NPW배관공사 | NPW배관공사 | A2-3. STS304 10S PIPING FOR NPW
|  |  |  | CUB 7F | PCW 20 배관 공사 | M | 2660 | 100 | 0 | 100 | 3.759% | 2560 | 96.24% | CUB 7F/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | CUB 7F | RO 배관 공사 | M | 206 | 0 | 0 | 0 | 0% | 206 | 0% | CUB 7F/RO 배관 공사 | RO배관공사 | RO배관공사 | A2-4. STS304 10S PIPING FOR RO
|  |  |  | CUB 8F | PCW 20(SCR) 배관 공사 | M | 360 | 0 | 0 | 0 | 0% | 360 | 0% | CUB 8F/PCW 20(SCR | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | CUB 8F | RO 배관 공사 | M | 107 | 0 | 0 | 0 | 0% | 107 | 0% | CUB 8F/RO 배관 공사 | RO배관공사 | RO배관공사 | A2-4. STS304 10S PIPING FOR RO
|  |  |  | CUB D/S | PCW 20 배관 공사 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0% | CUB D/S/PCW 20 배관 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | CUB D/S | PCW 20(SCR) 배관 공사 | M | 203 | 0 | 0 | 0 | 0% | 203 | 0% | CUB D/S/PCW 20(SCR | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
|  |  |  | CUB D/S | NPW 배관 공사 | M | 152 | 15 | 0 | 15 | 9.868% | 137 | 90.13% | CUB D/S/NPW 배관 공사 | NPW배관공사 | NPW배관공사 | A2-3. STS304 10S PIPING FOR NPW
|  |  |  | CUB D/S | RO 배관 공사 | M | 60 | 15 | 0 | 15 | 25% | 45 | 75% | CUB D/S/RO 배관 공사 | RO배관공사 | RO배관공사 | A2-4. STS304 10S PIPING FOR RO
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
1. SCOPE는 설비가 아닌 F02 . F03. F04 와 층으로 나누어 작성해주세요
2. WBS 작성을 위해 배관을 층별로 나누어 작성해주세요

## 5.사진대지
5. 사진 대지
PROJECT | M15X PH4
M15X_PH4_041 | 중원엔지니어링FAB | [5 empty] | 금일 작업 현황 : 2025-09-17, 수요일
일 자 | 2025-09-17 | 공 종 | UT | 위 치 | 6F AIR PLENUM | 일 자 | 2025-09-17 | 공 종 | UT | 위 치 | 6F AIR PLENUM
작업 내용 | 6F AIR PLENUM PCW20 배관 양중 |  |  |  |  | 작업 내용 | 6F AIR PLENUM PCW20 배관 양중
일 자 | 2025-09-17 | 공 종 | UT | 위 치 | 6F CMP | 일 자 | 2025-09-17 | 공 종 | UT | 위 치 | 7F GANTRY
작업 내용 | 6F CMP PCW20 배관 설치중 |  |  |  |  | 작업 내용 | 7F GANTRY 비계설치 작업
일 자 | UT | 공 종 | UT | 위 치 | 3F~4F | 일 자 | UT | 공 종 | UT | 위 치 | 3F~4F
작업 내용 | [5 empty] | 작업 내용

## 6.출력일보
6.출력일보 |  | 일자 : | 2025-07-31
NO | 작업자 성함 | 직종구분 | 중공종명 (WBS 중공종) | 소공종명 (WBS 소공종)2 | 세공종명 (WBS 세공종) | 작업 위치_코드 | 금일 작업 사항 | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | 비고 | 직종 | 금일투입 [09/17]
1 | 정래혁 | BP소장 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 관리 감독 | 1 | 1 |  |  |  |  | [기능공] | 조출 | 주간 | 연장 | 야간 | 철야 | Incr. T
2 | 김덕범 | 공사관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | BP소장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | 김성덕 | 공사관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 공사관리자 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6
4 | 권영우 | 공사관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 안전관리자 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9
5 | 김동한 | 공사관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 품질관리자 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
6 | 김상대 | 공사관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 | 1 | 1 |  |  |  |  | 일반관리자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 허상봉 | 안전관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 안전 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | Shop설계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 곽경록 | 안전관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 안전 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 관리자07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 장덕길 | 안전관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 안전 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 관리자08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 김연희 | 안전관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 안전 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 관리자09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 김헌 | 안전관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 안전 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 관리자10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 조성진 | 안전관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 안전 관리 감독 | 1 | 1 |  |  |  |  | H/C 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 최윤석 | 안전관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 안전 관리 감독 | 1 | 1 |  |  |  |  | T/C 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 최윤성 | 품질관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 품질 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | T/C 정비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 윤재철 | 품질관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F02 5F/PCW 20 배관 | 현장 품질 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 스카이 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 서준호 | 품질관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 품질 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 지게차 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 민영광 | 품질관리자 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 품질 관리 감독 |  | 1 |  |  |  |  | 펌프카 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 임남수 | 배관공 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 | 1 | 1 |  |  |  |  | 기타 장비기사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 이지훈 | 배관공 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 | 1 | 1 |  |  |  |  | PC조립공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 옹민우 | 배관공 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 | 1 | 1 |  |  |  |  | PC후속공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 성기현 | 배관공 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 | 1 | 1 |  |  |  |  | 가설펜스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 김영섭 | 보통인부 | 공통업무 | 공통업무 | 공통업무 | F03 6F/PCW 20 배관 | 현장 공사 관리 감독 | 1 | 1 |  |  |  |  | 견출공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 박이노 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 계장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 서준호 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 관로공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 정선혁 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 교통통제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 한기용 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 기계 납품 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 송민 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 덕트공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 박강훈 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 데크공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 이혜선 | 화기감시자 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 도장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 신재호 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 미장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 김병현 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 방수공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 윤종익 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 배관공 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43
33 | 김한준 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 보온공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 황성희 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 비계공 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
35 | 안병교 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW | F03 5F/PCW 13 배관 | SUPT 및 PIPE 라인 마킹작업 | 1 | 1 |  |  |  |  | 수장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 박시홍 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW | F03 5F/PCW 13 배관 | SUPT 및 PIPE 라인 마킹작업 | 1 | 1 |  |  |  |  | 승강기 설치공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 윤준호 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW | F03 5F/PCW 13 배관 | SUPT 및 PIPE 라인 마킹작업 | 1 | 1 |  |  |  |  | 신호수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | 이효섭 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW | F03 D/S/PCW 13 배관 | DS구간 SUPT 마킹 및 타공,케미칼앙카 인입검사 지원 | 1 | 1 |  |  |  |  | 안전감시단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 김강혁 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW | F03 D/S/PCW 13 배관 | DS구간 SUPT 마킹 및 타공,케미칼앙카 인입검사 지원 | 1 | 1 |  |  |  |  | 안전시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 정재현 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW | F03 D/S/PCW 13 배관 | DS구간 SUPT 마킹 및 타공,케미칼앙카 인입검사 지원 | 1 | 1 |  |  |  |  | 열선공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 장태수 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW | F03 D/S/PCW 13 배관 | DS구간 SUPT 마킹 및 타공,케미칼앙카 인입검사 지원 | 1 | 1 |  |  |  |  | 영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 오재형 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 외장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 오경상 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 용접공 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26
44 | 이정현 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 유도원 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23
45 | 최승현 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 잡철공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 김용학 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 전기공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 김경배 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 조적공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 김경대 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 철거공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 여민혁 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 철골공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 박재범 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 철근공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 이종숙 | 화기감시자 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 컷팅공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 최성순 | 화기감시자 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | CMP 구간 PIPE 용접 및 배열 | 1 | 1 |  |  |  |  | 타설공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 이선정 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | 6F 복도구간 PIPE 배열 및 용접 | 1 | 1 |  |  |  |  | 타일공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 함동훈 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | 6F 복도구간 PIPE 배열 및 용접 | 1 | 1 |  |  |  |  | 토공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 김성률 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | 6F 복도구간 PIPE 배열 및 용접 | 1 | 1 |  |  |  |  | 포장공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 정용경 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | 6F 복도구간 PIPE 배열 및 용접 | 1 | 1 |  |  |  |  | 해체공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 전경선 | 화기감시자 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 6F/PCW 20 배관 | 6F 복도구간 PIPE 배열 및 용접 | 1 | 1 |  |  |  |  | 현장경비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 배국주 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 형틀공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 이선구 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 호이스트 설치공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 유재민 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 화기감시자 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
61 | 전종철 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | 환경정리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 손문조 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F03 7F/PCW 20 배관 | 상부 PIPE 배열 및 용접,크롤라크레인 양중 | 1 | 1 |  |  |  |  | A/F Post 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 송동우 | 비계공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | Access Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 조완준 | 비계공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | S/C M16 Bolt 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 이성주 | 비계공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | S/C SQ Pipe 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 김수 | 비계공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | S/C M8/Mould Bar 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 이상무 | 비계공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | S/C Blind Panel 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 김언기 | 비계공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | 케이블 포설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 송진태 | 비계공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | 케이블 단말 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 유창 | 비계공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | Cable Tray 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 김희영 | 비계공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | Bus Duct 설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 이도희 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | CUB 7F/PCW 20 배관 | 7F X35,Y14/겐트리 비계수정,설치 |  | 1 |  |  |  |  | 경량벽체설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 장동필 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 경량벽체설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 나정원 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 인력운반공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 이성진 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 보통인부 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 81
76 | 석창호 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 작업자66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 김기용 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 작업자67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 정진희 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 작업자68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 김성진 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 작업자69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 이우철 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 작업자70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 박유리 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 작업자71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 한성만 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 작업자72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 김명남 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 관리자 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21
84 | 정초희 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | 근로자 | 45 | 146 | 0 | 0 | 0 | 191
85 | 전휘 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1 |  |  |  |  | Total | 49 | 163 | 0 | 0 | 0 | 212
86 | 장진원 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
87 | 신성철 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
88 | 안은정 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
89 | 박동호 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
90 | 박영호 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
91 | 민병만 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
92 | 장형필 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
93 | 최지현 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
94 | 한석현 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
95 | 하재민 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
96 | 김희섭 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
97 | 최근준 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
98 | 이창숙 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
99 | 나성은 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
100 | 이상옥 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
101 | 신원준 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
102 | 최지영 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
103 | 이보름 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
104 | 최병출 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
105 | 김정우 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
106 | 김세웅 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
107 | 정효진 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
108 | 김인식 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
109 | 윤성길 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
110 | 이선호 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
111 | 송태진 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
112 | 이덕성 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
113 | 최원일 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
114 | 노형식 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
115 | 류두현 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 6F/PCW 20 배관 | 6F X33~34 Y9-12 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
116 | 이재광 | 신호수 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
117 | 최관수 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
118 | 황창한 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
119 | 이지수 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
120 | 정재인 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
121 | 조민규 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
122 | 박성식 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
123 | 최재봉 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
124 | 김보산 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
125 | 서형걸 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
126 | 서태준 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
127 | 김견희 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
128 | 이향석 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
129 | 주선호 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
130 | 신형식 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
131 | 권예지 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
132 | 이철진 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
133 | 윤영학 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
134 | 고덕철 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
135 | 유완철 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
136 | 김현지 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
137 | 김영희 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
138 | 이주현 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
139 | 정미경 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
140 | 아한우 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
141 | 김순영 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
142 | 진종언 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
143 | 이운기 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
144 | 육종영 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
145 | 강이석 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
146 | 강재원 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
147 | 이소은 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
148 | 박민수 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
149 | 이종욱 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
150 | 한준희 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
151 | 이우균 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
152 | 박주희 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
153 | 박미석 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
154 | 유현식 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
155 | 이영희 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
156 | 오지훈 | 배관공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
157 | 김희영 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
158 | 이은택 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
159 | 강노윤 | 유도원 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
160 | 신경진 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
161 | 전은황 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
162 | 이수빈 | 용접공 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1
163 | 박선우 | 보통인부 | PCW배관공사 | PCW배관공사 | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW | F02 5F/PCW 20 배관 | 5F X46 9-12, X44-47, X47 Y5-8 PCW20배관 양중 작업 |  | 1

## WBS
대공종 CODE | 대공종명 | 중공공 CODE | 중공종명 | 소공종 CODE | 소공종명 | 대공종명 | 세공종명
| 설비 |  | 공통업무 |  | 공통업무 | 설비 | 공통업무
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010101 장비설치공사
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 020 | 온수배관공사 | 설비 | 010102010101 B1F 증기배관공사
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 030 | 드레인배관공사 | 설비 | 010102010102 1F 증기배관공사
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 040 | 덕트드레인배관공사 | 설비 | 010102010103 2F 증기배관공사
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 050 | 폐열회수배관공사 | 설비 | 010102010104 3F 증기배관공사
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 060 | 공조덕트설치공사 | 설비 | 010102010105 4F 증기배관공사
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 070 | 일반배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010106 4MF 증기배관공사
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 080 | C/R공조배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010107 5F 증기배관공사
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 090 | EHP설치공사 | 설비 | 010102010108 6F 증기배관공사
ME | 설비 | 01 | 일반공조설비공사 | 100 | V.A.V / C.A.V 설치공사 | 설비 | 010102010109 7F 증기배관공사
ME | 설비 | 02 | 보일러설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010110 ROOF 증기배관공사
ME | 설비 | 02 | 보일러설비공사 | 020 | 증기배관공사 | 설비 | 010102010201 B1F 냉수배관공사
ME | 설비 | 02 | 보일러설비공사 | 030 | 연도설치공사 | 설비 | 010102010202 1F 냉수배관공사
ME | 설비 | 03 | 냉동기설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010203 2F 냉수배관공사
ME | 설비 | 03 | 냉동기설비공사 | 020 | 냉수배관공사 | 설비 | 010102010204 3F 냉수배관공사
ME | 설비 | 03 | 냉동기설비공사 | 030 | 냉각수배관공사 | 설비 | 010102010205 4F 냉수배관공사
ME | 설비 | 04 | O.A.C설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010206 4MF 냉수배관공사
ME | 설비 | 04 | O.A.C설비공사 | 020 | C/R공조덕트설치공사 | 설비 | 010102010301 B1F 폐열회수배관공사
ME | 설비 | 04 | O.A.C설비공사 | 030 | WSS배관공사 | 설비 | 010102010302 1F 폐열회수배관공사
ME | 설비 | 05 | 수가습설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010303 2F 폐열회수배관공사
ME | 설비 | 05 | 수가습설비공사 | 020 | CDA배관공사 | 설비 | 010102010304 3F 폐열회수배관공사
ME | 설비 | 05 | 수가습설비공사 | 030 | DI배관공사 | 설비 | 010102010305 4F 폐열회수배관공사
ME | 설비 | 06 | DCC설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010306 4MF 폐열회수배관공사
ME | 설비 | 07 | H/G배기설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010401 B1F 드레인배관공사
ME | 설비 | 07 | H/G배기설비공사 | 020 | H/G배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010402 1F 드레인배관공사
ME | 설비 | 08 | ACID배기설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010403 2F 드레인배관공사
ME | 설비 | 08 | ACID배기설비공사 | 020 | ACID배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010404 3F 드레인배관공사
ME | 설비 | 09 | ALKALI배기설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010405 4F 드레인배관공사
ME | 설비 | 09 | ALKALI배기설비공사 | 020 | ALKALI배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010406 4MF 드레인배관공사
ME | 설비 | 10 | DRY배기설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010407 5F 드레인배관공사
ME | 설비 | 10 | DRY배기설비공사 | 020 | DRY배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010408 6F 드레인배관공사
ME | 설비 | 11 | CABINET배기설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010409 7F 드레인배관공사
ME | 설비 | 11 | CABINET배기설비공사 | 020 | CABINET배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010410 ROOF 드레인배관공사
ME | 설비 | 12 | 국소배기덕트설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010501 B1F WSS 배관공사
ME | 설비 | 12 | 국소배기덕트설비공사 | 020 | 국소배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010502 1F WSS 배관공사
ME | 설비 | 13 | 비상배기덕트설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010503 2F WSS 배관공사
ME | 설비 | 13 | 비상배기덕트설비공사 | 020 | 비상배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010504 3F WSS 배관공사
ME | 설비 | 14 | VOC설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010505 4F WSS배관공사
ME | 설비 | 14 | VOC설비공사 | 020 | ORG배기덕트설치공사 | 설비 | 010102010506 4MF WSS배관공사
ME | 설비 | 15 | PCW설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010601 B1F REW 배관공사
ME | 설비 | 15 | PCW설비공사 | 020 | PCW배관공사 | 설비 | 010102010701 B1F EHP/PAC드레인배관공사
ME | 설비 | 16 | NPW배관공사 | 010 | NPW배관공사 | 설비 | 010102010702 1F EHP/PAC드레인배관공사
ME | 설비 | 17 | 위생배관공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102010703 2F EHP/PAC드레인배관공사
ME | 설비 | 17 | 위생배관공사 | 020 | 위생기구설치공사 | 설비 | 010102010704 3F EHP/PAC드레인배관공사
ME | 설비 | 17 | 위생배관공사 | 030 | 급수급탕배관공사 | 설비 | 010102010705 4F EHP/PAC드레인배관공사
ME | 설비 | 17 | 위생배관공사 | 040 | NPW배관공사 | 설비 | 010102010706 4MF EHP/PAC드레인배관공사
ME | 설비 | 17 | 위생배관공사 | 050 | IW배관공사 | 설비 | 010102010707 7F EHP/PAC드레인배관공사
ME | 설비 | 17 | 위생배관공사 | 060 | CW배관공사 | 설비 | 010102010708 ROOF EHP/PAC드레인배관공사
ME | 설비 | 17 | 위생배관공사 | 070 | 오배수배관공사 | 설비 | 010102020101 B1F 공조덕트설치공사
ME | 설비 | 18 | LNG설비공사 | 010 | 옥외공사 | 설비 | 010102020102 1F 공조덕트설치공사
ME | 설비 | 18 | LNG설비공사 | 020 | 옥내배관공사 | 설비 | 010102020103 2F 공조덕트설치공사
ME | 설비 | 19 | TAB | 010 | TAB | 설비 | 010102020104 3F 공조덕트설치공사
ME | 설비 | 20 | PIPE RACK설치공사 | 010 | PIPE RACK설치공사 | 설비 | 010102020105 4F 공조덕트설치공사
ME | 설비 | 21 | WWT설비공사 | 010 | WWT장비설치공사 | 설비 | 010102020106 4MF 공조덕트설치공사
ME | 설비 | 21 | WWT설비공사 | 020 | WWT SYSTEM배관공사 | 설비 | 010102020201 2F 크린룸덕트설치공사
ME | 설비 | 21 | WWT설비공사 | 030 | 재이용수배관공사 | 설비 | 010102020202 3F 크린룸덕트설치공사
ME | 설비 | 21 | WWT설비공사 | 040 | 방류수공사 | 설비 | 010102020301 B1F 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 22 | 기타공사 | 010 | 기타공사 | 설비 | 010102020302 1F 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 22 | 기타공사 | 020 | NaOH배관공사 | 설비 | 010102020303 2F 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 22 | 기타공사 | 030 | 가설공사 | 설비 | 010102020304 3F 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 22 | 기타공사 | 040 | 소방가설설비공사 | 설비 | 010102020305 4F 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 22 | 기타공사 | 050 | 소방수정공사 | 설비 | 010102020306 4MF 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 23 | 비계설치공사 | 010 | 비계설치공사 | 설비 | 010102020307 5F 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 24 | 볼조인트설치공사 | 010 | 볼조인트설치공사 | 설비 | 010102020308 6F 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 25 | 동파방지열선공사 | 010 | 동파방지열선공사 | 설비 | 010102020309 7F 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 26 | 방음방진설치공사 | 010 | 방음방진설치공사 | 설비 | 010102020310 ROOF 일반배기덕트설치공사
ME | 설비 | 27 | Hook-up 공사 | 010 | Hook-up 공사 | 설비 | 010102020401 1F HEAT/GEN배기덕트설치공사
ME | 설비 | 28 | H2D배기설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102020402 2F HEAT/GEN배기덕트설치공사
ME | 설비 | 28 | H2D배기설비공사 | 020 | H2D배기덕트설치공사 | 설비 | 010102020403 3F HEAT/GEN배기덕트설치공사
ME | 설비 | 29 | H-VAC설비공사 | 010 | H-VAC설비공사 | 설비 | 010102020404 4F HEAT/GEN배기덕트설치공사
ME | 설비 | 30 | 우수배관공사 | 010 | 우수배관공사 | 설비 | 010102020405 4MF HEAT/GEN배기덕트설치공사
ME | 설비 | 31 | RO배관공사 | 010 | RO배관공사 | 설비 | 010102020406 5F HEAT/GEN배기덕트설치공사
ME | 설비 | VO | VO공사 | SVO | VO공사 | 설비 | 010102020407 6F HEAT/GEN배기덕트설치공사
| UT |  |  |  | 공통업무 | 설비 | 010102020408 7F HEAT/GEN배기덕트설치공사
UT | UT | 01 | PCW배관공사 | 010 | PCW배관공사 | 설비 | 010102020409 ROOF HEAT/GEN배기덕트설치공사
UT | UT | 02 | NPW배관공사 | 010 | NPW배관공사 | 설비 | 010102020501 1F H2D배기덕트설치공사
UT | UT | 03 | UPW설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102020502 2F H2D배기덕트설치공사
UT | UT | 03 | UPW설비공사 | 020 | UPW배관공사 | 설비 | 010102020503 3F H2D배기덕트설치공사
UT | UT | 04 | H-VAC설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102020504 4F H2D배기덕트설치공사
UT | UT | 04 | H-VAC설비공사 | 020 | H-VAC배관공사 | 설비 | 010102020505 4MF H2D배기덕트설치공사
UT | UT | 05 | P-VAC설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102020506 5F H2D배기덕트설치공사
UT | UT | 05 | P-VAC설비공사 | 020 | P-VAC배관공사 | 설비 | 010102020507 6F H2D배기덕트설치공사
UT | UT | 06 | ALMS설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102020508 7F H2D배기덕트설치공사
UT | UT | 06 | ALMS설비공사 | 020 | ALMS배관공사 | 설비 | 010102020509 ROOF H2D배기덕트설치공사
UT | UT | 07 | BULK GAS설비공사 | 010 | GAS PLANT설치공사 | 설비 | 010102020601 1F ORGANIC배기덕트설치공사
UT | UT | 07 | BULK GAS설비공사 | 020 | 장비설치공사 | 설비 | 010102020602 2F ORGANIC배기덕트설치공사
UT | UT | 07 | BULK GAS설비공사 | 030 | BULK GAS배관공사 | 설비 | 010102020603 3F ORGANIC배기덕트설치공사
UT | UT | 07 | BULK GAS설비공사 | 040 | HOOK UP 공사 | 설비 | 010102020604 4F ORGANIC배기덕트설치공사
UT | UT | 08 | PROCESS GAS설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102020605 4MF ORGANIC배기덕트설치공사
UT | UT | 08 | PROCESS GAS설비공사 | 020 | PROCESS GAS배관공사 | 설비 | 010102020606 5F ORGANIC배기덕트설치공사
UT | UT | 08 | PROCESS GAS설비공사 | 030 | HOOK UP 공사 | 설비 | 010102020607 6F ORGANIC배기덕트설치공사
UT | UT | 09 | CHEMICAL설비공사 | 010 | 장비설치공사 | 설비 | 010102020608 7F ORGANIC배기덕트설치공사
UT | UT | 09 | CHEMICAL설비공사 | 020 | CHEMICAL 배관공사 | 설비 | 010102020609 ROOF ORGANIC배기덕트설치공사
UT | UT | 09 | CHEMICAL설비공사 | 030 | HOOK UP 공사 | 설비 | 010102020701 1F CABINET덕트설치공사
UT | UT | 10 | 폐수폐액설비공사 | 010 | WWTS 장비설치공사 | 설비 | 010102020702 2F CABINET덕트설치공사
UT | UT | 10 | 폐수폐액설비공사 | 020 | 폐수/폐액배관공사 | 설비 | 010102020703 3F CABINET덕트설치공사
UT | UT | 11 | 비계설치공사 | 010 | 비계설치공사 | 설비 | 010102020704 4F CABINET덕트설치공사
UT | UT | VO | VO공사 | SVO | VO공사 | 설비 | 010102020705 4MF CABINET덕트설치공사
| 소방 |  |  |  | 공통업무 | 설비 | 010102020706 5F CABINET덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 010 | 소화장비설치공사 | 설비 | 010102020707 6F CABINET덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 020 | 소화기구설치공사 | 설비 | 010102020708 7F CABINET덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 030 | 옥내소화배관공사 | 설비 | 010102020709 ROOF CABINET덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 040 | 스프링클러배관공사 | 설비 | 010102020801 1F EMERGENCY덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 050 | 옥외소화배관공사 | 설비 | 010102020802 2F EMERGENCY덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 060 | 소화가스설비공사 | 설비 | 010102020803 3F EMERGENCY덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 070 | 제연설비공사 | 설비 | 010102020804 4F EMERGENCY덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 080 | 내진서포트설치공사 | 설비 | 010102020805 4MF EMERGENCY덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 090 | 동파방지열선공사 | 설비 | 010102020806 5F EMERGENCY덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 100 | 비계설치공사 | 설비 | 010102020807 6F EMERGENCY덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 110 | IN-DUCT스프링클러배관공사 | 설비 | 010102020808 7F EMERGENCY덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 120 | 살수장애스프링클러배관공사 | 설비 | 010102020809 ROOF EMERGENCY덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 130 | 물분무배관공사 | 설비 | 010102020901 1F ACID STS배기덕트설치공사
FF | 소방 | 01 | 기계소화설비 | 140 | 기타공사 | 설비 | 010102020902 2F ACID STS배기덕트설치공사
FF | 소방 | 02 | 전기소화설비 | 010 | 자탐설비공사 | 설비 | 010102020903 3F ACID STS배기덕트설치공사
FF | 소방 | 02 | 전기소화설비 | 020 | 유도등설비공사 | 설비 | 010102020904 4F ACID STS배기덕트설치공사
FF | 소방 | 02 | 전기소화설비 | 030 | 무선통신보조설비공사 | 설비 | 010102020905 4MF ACID STS배기덕트설치공사
FF | 소방 | 02 | 전기소화설비 | 040 | 공기흡입형감지기설비공사 | 설비 | 010102020906 5F ACID STS배기덕트설치공사
FF | 소방 | 03 | TAB | 010 | TAB | 설비 | 010102020907 6F ACID STS배기덕트설치공사
FF | 소방 | VO | VO공사 | SVO | VO공사 | 설비 | 010102020908 7F ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102020909 ROOF ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102021001 1F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102021002 2F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102021003 3F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102021004 4F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102021005 4MF ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102021006 5F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102021007 6F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102021008 7F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102021009 RF ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102030101 1F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030102 2F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030103 3F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030104 4F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030105 4MF DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030106 7F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030107 ROOF DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030201 1F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030202 2F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030203 3F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030204 7F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102030205 RF DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040101 3층 위생기구설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102040201 B1F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040202 1F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040203 2F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040204 3F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040205 4F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040206 4MF 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040207 5F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040208 6F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040209 7F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040301 B1F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040302 1F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040303 2F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040304 3F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040305 4F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040306 4MF NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040307 5F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040308 6F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040309 7F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040310 ROOF NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040311 ROOFTOP-1 NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040401 B1층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040402 1층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040403 2층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040404 3층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040405 4층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040406 4M층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040407 5층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040408 6층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040409 7층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040410 ROOF층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101020501 1F F03 동파방지열선
[6 empty] | 설비 | 0101020502 ROOF F03 동파방지열선(CTW,NPW,CD)
[6 empty] | 설비 | 0101020503 ROOF F03 동파방지열선(DUCT DRAIN)
[6 empty] | 설비 | 01010206 사이포닉 우배수 배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101020701 HVAC PIPING VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 0101020702 HVAC- DUCT VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 0101020703 EXHAUST- DUCT VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 01010208 LNG 배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101020901 RF (F03) ACID FRP
[6 empty] | 설비 | 0101020902 RF (F03) ALKALI FRP
[6 empty] | 설비 | 010102100101 1F DS구간~ROOF (북측 )
[6 empty] | 설비 | 010102100201 1F DS구간~ROOF (북측 )
[6 empty] | 설비 | 010102100202 3F DS구간~ROOF (북측 )
[6 empty] | 설비 | 010102110101 RF (F03) ACID FRP
[6 empty] | 설비 | 010102110201 RF (F03) ALKALI FRP
[6 empty] | 설비 | 010102110301 RF (F03) CABINET FRP
[6 empty] | 설비 | 010102120101 1ST HIGH
[6 empty] | 설비 | 010102120102 2ND FL HIGH
[6 empty] | 설비 | 010102120103 3ND FL
[6 empty] | 설비 | 010103010101 1F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010102 4F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010201 4F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010301 1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010302 4F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103020101 1F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020102 2F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020103 3F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020104 4F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020105 4MF 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020201 2F 크린룸덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020301 2F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020302 4MF 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020401 1F HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020402 2F HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020501 1F H2D배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020601 2F ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020701 1F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020702 2F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020703 3F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020704 4F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020705 4MF CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020801 1F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020802 3F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020803 4F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020804 4MF EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103030101 1F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103030102 2F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103030103 4F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103030104 4MF DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103030105 7F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103030201 2F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040101 1F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040102 2F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040103 3F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040104 4F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040105 4MF 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040106 5F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040107 6F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040201 1F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040202 5F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101030501 HVAC PIPING VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 0101030502 HVAC- DUCT VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 0101030503 EXHAUST- DUCT VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 010103060101 1F (F02) ACID FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060102 2F (F02) ACID FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060103 3F (F02) ACID FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060104 4F (F02) ACID FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060105 4MF (F02) ACID FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060201 1F (F02) ALKALI FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060202 2F (F02) ALKALI FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060203 3F (F02) ALKALI FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060204 4F (F02) ALKALI FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060205 4MF (F02) ALKALI FRP
[6 empty] | 설비 | 010103060301 1F (F02) HCL FRP
[6 empty] | 설비 | 010103070101 1F (F02) ACID FM FRP
[6 empty] | 설비 | 010103070201 1F (F02) PFC FM FRP
[6 empty] | 설비 | 010103070301 1F (F02) HCL FM FRP
[6 empty] | 설비 | 010103080101 1F (F02) ACID C-FRP
[6 empty] | 설비 | 010103080201 1F (F02) PFC C-FRP
[6 empty] | 설비 | 010103090101 2ND FL HIGH
[6 empty] | 설비 | 010103090102 4th FL
[6 empty] | 설비 | 010103090103 4th FL MEZZANINE
[6 empty] | 설비 | 010104010101 1F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010102 4F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010103 4MF 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010201 4F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010202 4MF 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010301 1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010302 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010303 4F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010304 4MF 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010401 4F EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104010402 4MF EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020101 2F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020102 3F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020103 4F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020104 4MF 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020201 2F 크린룸덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020301 2F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020302 4F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020303 4MF 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020401 2F HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020501 2F ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020502 3F ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020503 4MF ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020601 1F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020602 2F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020603 3F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020604 4F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020605 4MF CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020701 1F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020702 3F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020703 4F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104020704 4MF EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104030101 1F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104030102 2F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104030103 3F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104030104 4MF DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104030105 7F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104030201 2F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104030202 3F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104030203 4MF DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104040101 1F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104040102 2F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104040103 3F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104040104 4F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104040105 4MF 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104040201 1F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104040202 4MF NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104040301 4MF 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101040501 HVAC PIPING VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 0101040502 HVAC- DUCT VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 0101040503 EXHAUST- DUCT VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 010104060101 1ST HIGH
[6 empty] | 설비 | 010104060102 1ST LOW
[6 empty] | 설비 | 010104060103 4th FL MEZZANINE
[6 empty] | 설비 | 010104060201 2ND FL HIGH
[6 empty] | 설비 | 010104060301 2ND FL LOW
[6 empty] | 설비 | 010104060401 3ND FL
[6 empty] | 설비 | 010105010101 B1F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010102 1F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010103 2F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010104 3F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010105 4F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010106 4MF 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010107 5F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010108 6F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010109 7F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010110 ROOF 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010201 B1F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010202 1F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010203 2F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010204 3F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010205 4F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010206 4MF 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010207 5F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010208 6F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010301 B1F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010302 1F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010303 2F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010304 3F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010305 4F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010306 4MF 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010307 5F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010308 6F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010401 B1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010402 1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010403 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010404 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010405 4F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010406 4MF 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010407 5F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010408 6F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010409 7F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010410 ROOF 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010501 B1F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010502 1F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010503 2F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010504 3F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010505 4F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010506 4MF WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010507 5F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010508 6F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010509 7F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010601 B1F EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010602 1F EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010603 2F EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010604 3F EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010605 4F EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010606 4MF EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010607 5F EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010608 6F EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010609 7F EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010610 ROOF EHP/PAC드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105020101 1F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020102 2F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020103 3F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020104 4F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020105 5F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020106 6F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020201 3F 크린룸덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020301 B1F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020302 1F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020303 2F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020304 3F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020305 4F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020306 4MF 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020307 5F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020308 6F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020309 7F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020310 ROOF 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020401 2F HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020402 3F HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020403 4F HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020404 4MF HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020405 5F HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020406 6F HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020407 7F HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020408 ROOF HEAT/GEN배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020501 2F ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020502 3F ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020503 4F ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020504 4MF ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020505 5F ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020506 6F ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020507 7F ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020508 ROOF ORGANIC배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020601 B1F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020602 1F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020603 2F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020604 3F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020605 4F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020606 4MF CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020607 5F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020608 6F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020609 7F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020610 ROOF CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020701 B1F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020702 1F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020703 2F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020704 3F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020705 4F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020706 4MF EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020707 5F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020708 6F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020709 7F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020710 ROOF EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020801 1F ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020802 2F ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020803 3F ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020804 4F ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020805 4MF ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020806 5F ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020807 6F ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020808 7F ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020809 ROOF ACID STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020901 1F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020902 2F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020903 3F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020904 4F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020905 4MF ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020906 5F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020907 6F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020908 7F ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105020909 RF ALKALI STS배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105030101 1F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030102 2F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030103 3F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030104 4F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030105 4MF DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030106 7F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030107 ROOF DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030201 2F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030202 3F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030203 4MF DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030204 7F DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105030205 RF DUCT DRAIN SOLVENT배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040101 3층 위생기구설치공사
[6 empty] | 설비 | 010105040201 B1F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040202 1F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040203 2F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040204 3F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040205 4F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040206 4MF 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040207 5F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040208 6F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040209 7F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040301 B1F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040302 1F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040303 2F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040304 3F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040305 4F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040306 4MF NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040307 5F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040308 6F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040309 7F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040310 ROOF NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040311 ROOFTOP-1 NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040401 B1F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040402 1F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040403 2F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040404 3F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040405 4F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040406 4MF 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040407 5F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040408 6F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040409 7F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105040410 ROOF층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101050501 1F WALK WAY
[6 empty] | 설비 | 0101050502 2F WALK WAY
[6 empty] | 설비 | 0101050601 ROOF F04 동파방지열선(CTW,NPW,CD)
[6 empty] | 설비 | 0101050602 ROOF F05 동파방지열선(CTW,NPW,CD)
[6 empty] | 설비 | 0101050603 ROOF F04 동파방지열선(DUCT DRAIN)
[6 empty] | 설비 | 0101050604 ROOF F05 동파방지열선(DUCT DRAIN)
[6 empty] | 설비 | 01010507 사이포닉 우배수 배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101050801 HVAC PIPING VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 0101050802 HVAC- DUCT VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 0101050803 EXHAUST- DUCT VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 01010509 LNG 배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101051001 RF (F04) ACID FRP
[6 empty] | 설비 | 0101051002 RF (F04) ALKALI FRP
[6 empty] | 설비 | 010105110101 1F DS구간~ROOF (남측 )
[6 empty] | 설비 | 010105120101 RF (F04) ACID FRP
[6 empty] | 설비 | 010105120201 RF (F04) ALKALI FRP
[6 empty] | 설비 | 010105120301 RF (F04) CABINET FRP
[6 empty] | 설비 | 010105120401 RF (F04) HCL FRP
[6 empty] | 설비 | 010105120501 RF (F04) EMERGENCY FRP
[6 empty] | 설비 | 010106010101 B1F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010102 1F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010103 2F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010104 3F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010105 4F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010106 4MF 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010107 5F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010108 6F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010109 7F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010201 B1F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010202 1F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010203 2F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010204 3F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010205 4F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010206 4MF 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010301 1F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010302 2F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010303 3F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010304 4F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010305 4MF 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010401 B1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010402 1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010403 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010404 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010405 4F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010406 4MF 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010501 B1F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010502 1F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010503 2F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010601 1F CDA배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010602 2F CDA배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010603 3F CDA배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010604 4F CDA배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106010701 2F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010106020101 B1F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020102 1F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020103 2F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020104 3F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020105 5F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020106 6F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020107 7F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020201 1F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020202 2F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020203 3F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020301 1F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020302 2F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020303 3F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020401 B1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020402 1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020403 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020404 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020501 B1F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020502 1F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020503 3F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020601 1F CDA배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020602 2F CDA배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020603 3F CDA배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020701 B1F ROW 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010106020801 1F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010106020802 2F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107010101 1F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010102 2F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010103 3F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010104 4F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010105 4MF 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010201 1F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010202 2F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010203 3F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010204 4F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010205 4MF 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010301 1F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010302 2F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010303 3F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010304 4F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010305 4MF 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010401 1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010402 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010403 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010404 4F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010405 4MF 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010501 1F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010502 2F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010503 3F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010504 4F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010505 4MF WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107010601 1F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107010602 2F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107010603 3F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107010604 4F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107010701 1F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107010702 3F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107010703 4F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107020101 3F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020102 4F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020103 4MF 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020104 6F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020201 3F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020202 4F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020203 4MF 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020204 6F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020301 3F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020302 4F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020303 4MF 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020304 6F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020401 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020402 4F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020403 4MF 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020404 6F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020501 3F WSS 배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020502 4F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020503 4MF WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010107020601 3F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107020602 4F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107020603 6F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010107020701 3F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010108010101 4F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010108010201 4F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010108010301 4F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010108020101 4F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010108020201 4F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010108020301 4F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010109010101 3F DCC배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109010201 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109010202 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109020101 3F DCC배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109020201 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109020202 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109030101 3F DCC배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109030201 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109030202 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109040101 3F DCC배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109040201 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010109040202 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100101 2F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100102 3F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100201 1F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100202 2F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100203 3F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100301 1F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100302 2F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100303 3F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100401 B1F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100402 1F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100403 2F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100404 3F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100405 4F H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101100406 4MF H-VAC배관공사
[6 empty] | 설비 | 010201 장비설치공사
[6 empty] | 설비 | 01020201 2F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 01020301 2F PCW배관공사
[6 empty] | 설비 | 01020401 2층 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 01020501 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 01020601 2F WALK WAY
[6 empty] | 설비 | 0104 PIPE EXPANSION JOINT 공사
[6 empty] | 설비 | 010501 HVAC (F04)
[6 empty] | 설비 | 010502 HVAC (F03)
[6 empty] | 설비 | 0106 T.A.B
[6 empty] | 설비 | 010102010101 1F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010102 2F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010103 3F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010201 1F 냉각수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010202 2F 냉각수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010203 3F 냉각수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010301 1F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010302 2F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010303 3F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010401 1F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010402 2F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010403 3F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010501 1F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010502 2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010503 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010601 1F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010602 2F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010603 3F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010701 1F EHP드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010702 2F EHP드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102010703 3F EHP드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102020101 2F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102020102 3F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102020201 1F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102020202 2F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102020203 3F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102020301 2F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102020302 3F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102020401 2F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102020402 3F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010102040101 1F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040102 2F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040103 3F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040201 1F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040202 2F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040203 3F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040301 1F UPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040302 2F UPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040303 3F UPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040401 1F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040402 2F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040403 3F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040501 1F ROW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040601 1F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040602 2F 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040603 3층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040701 1F WW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040702 2F WW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040703 3F WW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040801 1F REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040802 2F REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010102040803 3F REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101020501 1F WALK WAY 설치공사
[6 empty] | 설비 | 0101020502 3F WALK WAY 설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103010101 4F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010102 5F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010103 7F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010104 8F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010105 9F 증기배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010201 4F 냉각수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010202 5F 냉각수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010203 7F 냉각수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010204 8F 냉각수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010205 9F 냉각수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010301 4F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010302 5F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010303 7F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010304 8F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010305 9F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010401 4F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010402 5F 폐열회수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010501 4F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010502 5F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010503 7F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010504 8F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010505 9F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010601 4F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010602 5F WSS배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010701 4F EHP드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010702 5F EHP드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010703 7F EHP드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010704 8F EHP드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103010705 9F EHP드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103020101 4F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020102 5F 공조덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020201 4F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020202 5F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020203 6F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020204 7F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020205 8F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020206 9F 일반배기덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020301 4F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020302 5F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020303 7F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020304 8F CABINET덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020401 4F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020402 5F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020403 7F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103020404 8F EMERGENCY덕트설치공사
[6 empty] | 설비 | 010103030101 4F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103030102 5F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103030103 7F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103030104 8F DUCT DRAIN HF배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040101 4F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040102 5F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040103 7F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040104 8F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040105 9F 급수급탕배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040201 4F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040202 5F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040203 7F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040204 8F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040205 9F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040301 4F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040302 5F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040401 4층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040402 5층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040403 7층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040404 8층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040405 9층 오배수배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040501 4F REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010103040502 5F REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0101030501 4F WALK WAY 설치공사
[6 empty] | 설비 | 0101030502 5F WALK WAY 설치공사
[6 empty] | 설비 | 0101030503 8F WALK WAY 설치공사
[6 empty] | 설비 | 010104010101 4층 SS/R배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020101 1층 CW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020102 2층 CW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020103 3층 CW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020104 4층 CW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020201 1층 NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020202 2층 NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020203 3층 NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020204 4층 NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020301 1층 REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020302 2층 REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020303 3층 REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020304 4층 REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020401 1층 IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020402 2층 IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020403 3층 IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020404 4층 IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020501 1층 UPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010104020502 2층 UPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105010101 B1F PD배관공사
[6 empty] | 설비 | 010105020101 B1F 일반배기덕트철거공사
[6 empty] | 설비 | 010105020201 B1F PD배관철거공사
[6 empty] | 설비 | 0102020101 3F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102020201 3F PCW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102020301 3F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102020401 3F CTW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102020501 3F ROW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102020601 3F WALK WAY 설치공사
[6 empty] | 설비 | 0102030101 5F 냉수배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102030201 5F PCW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102030301 5F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102030401 5F CTW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102030501 5F ROW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0102030601 5F WALK WAY 설치공사
[6 empty] | 설비 | 010301 HVAC PIPING VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 010302 HVAC DUCT VIBRATION
[6 empty] | 설비 | 010501 ROOF 동파방지열선
[6 empty] | 설비 | 010601 HVAC-3 EHP 설치 공사
[6 empty] | 설비 | 010602 HVAC-4 EHP 설치 공사
[6 empty] | 설비 | 010701 2F ACID+ALKALI
[6 empty] | 설비 | 010702 3F ACID+ALKALI
[6 empty] | 설비 | 010703 4F ACID+ALKALI
[6 empty] | 설비 | 0108 사이포닉 우배수 배관공사
[6 empty] | 설비 | 0109 PIPE EXPANSION JOINT 공사
[6 empty] | 설비 | 0107020101 B2F CW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020102 B1F CW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020201 B2F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020202 B1F NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020301 B2F REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020302 B1F REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020303 1F REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020401 B2F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020402 B1F IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020501 B2F UPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020502 B1F UPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0107020601 B2F 드레인배관공사
[6 empty] | 설비 | 0108010101 PIT층 CW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0108010201 PIT층 NPW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0108010301 PIT층 REW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0108010401 PIT층 IW배관공사
[6 empty] | 설비 | 0108010501 PIT층 UPW배관공사
[6 empty] | 소방 | 공통업무
[6 empty] | 소방 | 010101 소화장비설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010201 옥외소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010202 상수도소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010203 FW 배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010301 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010302 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010303 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010304 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010305 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 0101030105 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010401 소화펌프실배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010402 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010403 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010404 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010405 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010406 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010407 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010408 MOV설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010501 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010502 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010503 스프링클러배관공사 **
[6 empty] | 소방 | 01010504 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010505 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010506 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010507 MOV설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010601 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010602 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010603 스프링클러배관공사 **
[6 empty] | 소방 | 01010604 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010605 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010606 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010607 MOV설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010701 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010702 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010703 스프링클러배관공사 **
[6 empty] | 소방 | 01010704 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010705 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010707 MOV설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010801 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010802 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010803 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010804 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010805 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010806 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010901 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010902 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010903 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010904 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010905 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010906 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011001 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011002 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011003 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011004 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011005 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011006 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011101 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011102 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011103 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011104 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011105 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011106 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011201 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011202 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011203 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011204 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011205 물분무배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011206 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011207 IN DUCT
[6 empty] | 소방 | 01011208 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011209 MOV설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011301 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011302 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011303 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011304 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011305 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011306 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011401 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011402 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01011404 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011501 소화가스공사 (모듈러)
[6 empty] | 소방 | 01011502 소화가스공사 (집합관A,B)
[6 empty] | 소방 | 01011503 소화가스공사 (집합관L)
[6 empty] | 소방 | 01011504 소화가스공사 (집합관R)
[6 empty] | 소방 | 01011601 소화열선공사 (1F F03)
[6 empty] | 소방 | 01011602 소화열선공사 (1F F04)
[6 empty] | 소방 | 01011603 소화열선공사 (3F F04)
[6 empty] | 소방 | 01011604 소화열선공사 (ROOF F03)
[6 empty] | 소방 | 01011605 소화열선공사 (ROOF F04)
[6 empty] | 소방 | 01011606 소화열선공사 (ROOF F05)
[6 empty] | 소방 | 01011607 소화열선공사 (ROOFTOP F03)
[6 empty] | 소방 | 01011608 소화열선공사 (ROOFTOP F04)
[6 empty] | 소방 | 010117 소화내진공사
[6 empty] | 소방 | 010118 가변풍량제어시스템(부속실용)
[6 empty] | 소방 | 010201 제연 T.A.B
[6 empty] | 소방 | 010202 도어팬테스트
[6 empty] | 소방 | 010203 성능위주설계 심의보고서
[6 empty] | 소방 | 01010301 소화펌프실배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010302 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010303 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010304 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010305 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010306 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010401 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010402 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | '01010403 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010404 살수장애스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | '01010502 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010503 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010505 물분무배관공사
[6 empty] | 소방 | '01010506 드레인배관설치공사
[6 empty] | 소방 | 01010507 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | '01010508 MOV설치공사
[6 empty] | 소방 | '01010602 옥내소화배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010603 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | '01010703 스프링클러배관공사
[6 empty] | 소방 | 01010706 제연덕트설치공사
[6 empty] | 소방 | '01011201 소화기구설치공사
[6 empty] | 소방 | 01011502 소화가스공사 (집합관)
[6 empty] | 소방 | 01011601 소화열선공사 (2F)
[6 empty] | 소방 | 01011602 소화열선공사 (3F)
[6 empty] | 소방 | 01011603 소화열선공사 (4F)
[6 empty] | 소방 | 01011604 소화열선공사 (5-6F)
[6 empty] | 소방 | 01011605 소화열선공사 (7F)
[6 empty] | 소방 | 01011606 소화열선공사 (8F)
[6 empty] | 소방 | 01011607 소화열선공사 (9F)
[6 empty] | UT | 공통업무
[6 empty] | UT | A1-1. CDA STS 304 AP
[6 empty] | UT | A1-2. GN2 STS 304 AP
[6 empty] | UT | A1-3. GN2 STS 316L BA
[6 empty] | UT | A1-4. PAr, PHe, PO2, PCO2, PH2, PN2 STS 316L EP
[6 empty] | UT | A1-5. PVAC STS 304 5S
[6 empty] | UT | A1-6. BULK GAS PURGE STS 304 5S
[6 empty] | UT | A1-7. GN2(용접용) STS 304 AP
[6 empty] | UT | A1-8-1. H2 VMB Hook- up
[6 empty] | UT | A1-8-2. Mixer RM 공급 H2 Hook- up
[6 empty] | UT | A1-9. 고압 CN2
[6 empty] | UT | A1-10. 고압CO2 VENT
[6 empty] | UT | A1-11-1. GO2, GCO2 STS 304 AP
[6 empty] | UT | A7-1-1. Process Gas Line
[6 empty] | UT | A7-1-2. Vent Line
[6 empty] | UT | A7-1-3. PGS Hook up
[6 empty] | UT | A8-1. SUS304 BA PIPING FOR ALMS LINE
[6 empty] | UT | A8-2. ALMS System
[6 empty] | UT | A9-1. CDA STS 304 AP
[6 empty] | UT | A9-2. GN2 STS 304 AP
[6 empty] | UT | A9-3. GN2 STS 316L BA
[6 empty] | UT | A9-4. PAr, PHe, PO2, PCO2, PH2, PN2 STS 316L EP
[6 empty] | UT | A9-5. PVAC STS 304 5S
[6 empty] | UT | B1-1. Bulk Gas STS304 5S
[6 empty] | UT | B1-2. Bulk Gas STS304 AP
[6 empty] | UT | B1-3. Bulk Gas STS316L EP
[6 empty] | UT | B1-4. Bulk Gas STS316L BA
[6 empty] | UT | B1-5. PN2 PCV 차음재 설치 공사
[6 empty] | UT | B1-6. HEADER 설치 공사
[6 empty] | UT | A1-1. CDA STS 304 AP (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-2. GN2 STS 304 AP (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-3. GN2 STS 316L BA (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-4. PAr, PHe, PO2, PCO2, PH2, PN2 STS 316L EP (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-5. PVAC STS 304 5S (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-6. HVAC STS 304 5S (VENT LINE) (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-6. STS 304 5S (Bulk Gas Purge 전용) (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-7. GN2(용접용) STS 304 AP (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-8. P-VAC VENT (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-9-1. GO2, GCO2 STS 304 AP (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-10. VENT STS304 5S (기존건물)
[6 empty] | UT | A7-1-1. Process Gas Line (기존건물)
[6 empty] | UT | A8-1. SUS304 BA PIPING FOR ALMS LINE (기존건물)
[6 empty] | UT | A8-2. ALMS System (기존건물)
[6 empty] | UT | A9-1. CDA STS 304 AP (기존건물)
[6 empty] | UT | A9-2. GN2 STS 304 AP (기존건물)
[6 empty] | UT | A9-3. GN2 STS 316L BA (기존건물)
[6 empty] | UT | A9-4. PAr, PHe, PO2, PCO2, PH2, PN2 STS 316L EP (기존건물)
[6 empty] | UT | A9-5. PVAC STS 304 5S (기존건물)
[6 empty] | UT | A1-1. CDA STS 304 AP (기존공동구)
[6 empty] | UT | A3-1. PVDF PIPING FOR UPW LINE
[6 empty] | UT | A3-2. UPW가설 LINE
[6 empty] | UT | A4-1. 무기계 Chemical PFA+Clear PVC
[6 empty] | UT | A4-2. SLURRY Chemical PFA+Clear PVC
[6 empty] | UT | A4-3. 유기계 Chemical STS316L EP RA10
[6 empty] | UT | A4-4. Chemical CIB, VMB Hook-Up
[6 empty] | UT | A4-5. NaOH STS 304 SCH 10S
[6 empty] | UT | A4-6. De-Nox용 ECO-DN20-6 PFA+Clear PVC
[6 empty] | UT | A4-7. 유기 이중관_EUV PFA+STS304 5S
[6 empty] | UT | A4-8. SC-1 CIB(과압방지 Drain)_PFA+Clear PVC
[6 empty] | UT | A4-9. NaOH STS 304 SCH 10S
[6 empty] | UT | A5-1. H2SO4, H3PO4, CuSO4 STS+TEFLON COATING
[6 empty] | UT | A5-2. INPRIA STS+TEFLON COATING
[6 empty] | UT | A2-1. STS304 10S PIPING FOR 13℃ PCW
[6 empty] | UT | A2-2. STS304 10S PIPING FOR 20℃ PCW
[6 empty] | UT | A2-3. STS304 10S PIPING FOR NPW
[6 empty] | UT | A2-4. STS304 10S PIPING FOR RO
[6 empty] | UT | A6-1. PE PIPING FOR WASTE WATER LINE
[6 empty] | UT | A6-2. STS304 5S PIPING FOR WASTE WATER LINE
[6 empty] | UT | A6-3-1. Body Eye Shower Hook-Up(Booth)_MR
[6 empty] | UT | A6-3-2. Body Eye Shower Hook-Up(Pump)_MR
[6 empty] | UT | A6-3-3. Body Eye Shower Hook-Up(Booth)_C/R 2F, 3F, 부속룸
[6 empty] | UT | A6-3-4. Body Eye Shower Hook-Up(Pump)_C/R 1F, CMP 2F
[6 empty] | UT | A6-4. WW-ACID STS+TEFLON COATING
[6 empty] | UT | A6-5. PE PIPING FOR 우수 RETURN LINE
[6 empty] | UT | A6-1. PE PIPING FOR WASTE WATER LINE (기존건물)
[6 empty] | UT | A6-2. STS304 10S PIPING FOR WASTE WATER LINE (기존건물)
[6 empty] | UT | A10-1. WASTE WATER PE LINE 선공사
[6 empty] | UT | A10-2. WASTE WATER STS LINE 선공사
[6 empty] | UT | A10-1. WASTE WATER STS LINE 선공사 (기존건물)

## 작성 방법
작업일보 양식의 작성 방법을 안내드립니다.
1. 6.출력일보sheet에 작업자명, 작업자 직종을 작성하고, LINE 명(WBS 소공종 기준), 작업위치_코드는 목록으로 선택가능하게 만들었습니다.
2. 작업위치_코드 목록은 4.물량 sheet의 Scope행과 대표물량_작업내용 행을 작성하면, 작업위치_코드명을 만들어지도록 했습니다.
물론, 작업위치_코드명은 left명령어를 사용했으며, 글자수를 조정하면 됩니다.
3. 작업위치_코드는 해당 공사를 선택하고, 금일 작업 사항을 작성하면 됩니다.
4. 조출, 주간, 연장, 야간, 철야는 해당 근무시간을 숫자로 “1”을 입력하면 됩니다.
5. 1. 출력인원 현황sheet는 기존에 작성하던 데로 작성하면 됩니다.
6. 2. 직종별 인원현황 sheet작성은 금일투입은 6.출력일보 sheet 작성하면 작성이 되도록 했습니다. 전일 누계만 수동으로 입력바랍니다.
7. 3. 장비현황 sheet는 기존과 동일하게 작성하면 됩니다.
8. 4. 물량 sheet 도 기존과 동일하게 작성하면 되며, “H열” 작업위치_코드가 열이 추가되었습니다. LINE명(WBS 소공종 기준) 추가
9. 5. 작업전경 사진대지는 기존에 사진대지와 동일하게 작성하되, 사진을 작업구간의 전경사진으로 요청드립니다.
(작업환경을 확인하기 위함_비계작업, T/L작업, 협소, 기타 간섭사항 등 현장 작업 조건 확인용)
10. 작업일보와 별개로 TBM일지 작성 시 내용 추가 요청
- 작업팀별로 실제로 가지고 있는 도면 (제작도) No. 작성
- 직종/이름 작성
- 작업내용 작성

## Code (hidden)
▶ Discipline |  |  | ▶ Discipline 직종 |  |  |  |  | ▶ Discipline 장비
순번 | Code | Code 명(한글) | 순번 | 관리자, 근로자 Code | 구분 | 기능공 Code | Code 명(한글) | 순번 | 대분류 Code | 대분류 | 중분류 code | 중분류 | 규격 Code | 규격 | 비고
1 | TE | 공통가설 | 1 | Mm01 | 관리자 | sk01 | BP소장 | 1 | EX | 굴삭운반기계류 | BH | Back Hoe | 01 | 2㎥ 미만
2 | AR | 건축 | 2 | Mm02 | 관리자 | sk02 | 공사관리자 | 2 | EX | 굴삭운반기계류 | BH | Back Hoe | 02 | 2㎥ 이상~5㎥ 미만
3 | CI | 토목 | 3 | Mm03 | 관리자 | sk03 | 안전관리자 | 3 | EX | 굴삭운반기계류 | BH | Back Hoe | 03 | 5㎥ 이상 ~ 10㎥ 미만
4 | ME | 설비 | 4 | Mm04 | 관리자 | sk04 | 품질관리자 | 4 | EX | 굴삭운반기계류 | BH | Back Hoe | 04 | 10㎥ 이상 ~ 20㎥ 미만
5 | UT | UT | 5 | Mm05 | 관리자 | sk05 | 일반관리자 | 5 | EX | 굴삭운반기계류 | GS | 굴삭기 | 05 | U.H.D
6 | EL | 전기 | 6 | Wk01 | 근로자 | sk06 | Shop설계 | 6 | EX | 굴삭운반기계류 | GS | 굴삭기 | 06 | 0.2LC 이하
7 | IN | 제어 | 7 | Wk02 | 근로자 | sk07 | H/C 장비기사 | 7 | EX | 굴삭운반기계류 | GS | 굴삭기 | 07 | 3LC
8 | FF | 소방 | 8 | Wk03 | 근로자 | sk08 | T/C 장비기사 | 8 | EX | 굴삭운반기계류 | GS | 굴삭기 | 08 | 6LC
9 | SA | 안전 | 9 | Wk04 | 근로자 | sk09 | T/C 정비기사 | 9 | EX | 굴삭운반기계류 | GS | 굴삭기 | 09 | 8LC
|  |  | 10 | Wk05 | 근로자 | sk10 | 스카이 장비기사 | 10 | SK | 고소작업장치류 | SW | 고소작업대 | 10 | 굴절형 15M 이하
|  |  | 11 | Wk06 | 근로자 | sk11 | 지게차 장비기사 | 11 | SK | 고소작업장치류 | SW | 고소작업대 | 11 | 굴절형 15M 이상
|  |  | 12 | Wk07 | 근로자 | sk12 | 펌프카 장비기사 | 12 | SK | 고소작업장치류 | SW | 고소작업대 | 12 | 수직형 7M 이하
|  |  | 13 | Wk08 | 근로자 | sk13 | 기타 장비기사 | 13 | SK | 고소작업장치류 | SW | 고소작업대 | 13 | 수직형 7M ~ 12M
|  |  | 14 | Wk09 | 근로자 | sk14 | PC조립공 | 14 | SK | 고소작업장치류 | SW | 고소작업대 | 14 | 수직형 12M이상
|  |  | 15 | Wk10 | 근로자 | sk15 | PC후속공 | 15 | CL | 크레인류 | CA | Crane | 15 | 30 Ton 이하
|  |  | 16 | Wk11 | 근로자 | sk16 | 가설펜스 | 16 | CL | 크레인류 | CA | Crane | 16 | 30 Ton > 70 Ton
|  |  | 17 | Wk12 | 근로자 | sk17 | 견출공 | 17 | CL | 크레인류 | CA | Crane | 17 | 70 Ton > 100 Ton
|  |  | 18 | Wk13 | 근로자 | sk18 | 계장공 | 18 | CL | 크레인류 | CA | Crane | 18 | 100 Ton > 200 Ton
|  |  | 19 | Wk14 | 근로자 | sk19 | 관로공 | 19 | CL | 크레인류 | CA | Crane | 19 | 200 Ton > 300 Ton
|  |  | 20 | Wk15 | 근로자 | sk20 | 교통통제 | 20 | CL | 크레인류 | CA | Crane | 20 | 300 Ton 초과
|  |  | 21 | Wk16 | 근로자 | sk21 | 기계 납품 설치 | 21 | CL | 크레인류 | TC | Tower Crane | 21 | Tower Crane
|  |  | 22 | Wk17 | 근로자 | sk22 | 덕트공 | 22 | TM | 운반기계류 | FL | 지게차 | 22
|  |  | 23 | Wk18 | 근로자 | sk23 | 데크공 | 23 | TM | 운반기계류 | FR | 전동지게차 | 23
|  |  | 24 | Wk19 | 근로자 | sk24 | 도장공 | 24 | TM | 운반기계류 | CA | 집게차 | 24
|  |  | 25 | Wk20 | 근로자 | sk25 | 미장공 | 25 | TM | 운반기계류 | CA | 집게차 | 25 | 35㎥
|  |  | 26 | Wk21 | 근로자 | sk26 | 방수공 | 26 | TM | 운반기계류 | DT | 덤프트럭 | 26 | 15 Ton
|  |  | 27 | Wk22 | 근로자 | sk27 | 배관공 | 27 | TM | 운반기계류 | DT | 덤프트럭 | 27 | 25 Ton
|  |  | 28 | Wk23 | 근로자 | sk28 | 보온공 | 28 | TM | 운반기계류 | AT | 암롤트럭 | 28 | 24㎥
|  |  | 29 | Wk24 | 근로자 | sk29 | 비계공 | 29 | TM | 운반기계류 | AT | 암롤트럭 | 29 | 35㎥
|  |  | 30 | Wk25 | 근로자 | sk30 | 수장공 | 30 | TM | 운반기계류 | AT | 암롤트럭 | 30 | 50㎥
|  |  | 31 | Wk26 | 근로자 | sk31 | 승강기 설치공 | 31 | TM | 운반기계류 | HL | 하이렌더 | 31
|  |  | 32 | Wk27 | 근로자 | sk32 | 신호수 | 32 | TM | 운반기계류 | PL | 페이로더 | 32 | 4.2㎥
|  |  | 33 | Wk28 | 근로자 | sk33 | 안전감시단 | 33 | TM | 운반기계류 | SL | 살수차 | 33
|  |  | 34 | Wk29 | 근로자 | sk34 | 안전시설 | 34 | TM | 운반기계류 | LT | 사다리차 | 34
|  |  | 35 | Wk30 | 근로자 | sk35 | 열선공 | 35 | TM | 운반기계류 | ST | 스태커 | 35
|  |  | 36 | Wk31 | 근로자 | sk36 | 영업 | 36 | TM | 운반기계류 | TO | 탑차 | 36 | 5 Ton
|  |  | 37 | Wk32 | 근로자 | sk37 | 외장공 | 37 | TM | 운반기계류 | HP | 전동 핸드 파레트 | 37
|  |  | 38 | Wk33 | 근로자 | sk38 | 용접공 | 38 | SP | 정지_다짐기계류 | VR | 진동롤러 | 38 | 10톤
|  |  | 39 | Wk34 | 근로자 | sk39 | 유도원 | 39 | SP | 정지_다짐기계류 | RO | 롤러 | 39
|  |  | 40 | Wk35 | 근로자 | sk40 | 잡철공 | 40 | SP | 정지_다짐기계류 | GR | 그레이더 | 40
|  |  | 41 | Wk36 | 근로자 | sk41 | 전기공 | 41 | ST | 기초공사기계류 | HT | 항타기 | 41 | 140ton
|  |  | 42 | Wk37 | 근로자 | sk42 | 조적공 | 42 | SI | 기타 기계류 | MD | 무빙데크 | 42 | 3m*6m
|  |  | 43 | Wk38 | 근로자 | sk43 | 철거공 | 43 | SI | 기타 기계류 | WD | 습식기 | 43
|  |  | 44 | Wk39 | 근로자 | sk44 | 철골공 | 44 | SI | 기타 기계류 | WP | 건식기 | 44
|  |  | 45 | Wk40 | 근로자 | sk45 | 철근공 | 45 | SI | 기타기계류 | WM | 용접기 | 45
|  |  | 46 | Wk41 | 근로자 | sk46 | 컷팅공 | 46 | SI | 기타 기계류 | BB | Bobcat | 46
|  |  | 47 | Wk42 | 근로자 | sk47 | 타설공 | 47 | SI | 기타 기계류 | SL | 살수차 | 47
|  |  | 48 | Wk43 | 근로자 | sk48 | 타일공 | 48 | SI | 기타 기계류 | AC | 공기압축기 | 48 | 25.5㎥/min
|  |  | 49 | Wk44 | 근로자 | sk49 | 토공 | 49 | CO | 콘크리트 기계류 | PC | 펌프카 | 49 | 35M 이하
|  |  | 50 | Wk45 | 근로자 | sk50 | 포장공 | 50 | CO | 콘크리트 기계류 | PC | 펌프카 | 50 | 35 M > 60M
|  |  | 51 | Wk46 | 근로자 | sk51 | 해체공 | 51 | CO | 콘크리트 기계류 | PC | 펌프카 | 51 | 60 M 초과
|  |  | 52 | Wk47 | 근로자 | sk52 | 현장경비 | 52 |  | Wk47 |  | 근로자 | 52 | sk52
|  |  | 53 | Wk48 | 근로자 | sk53 | 형틀공 | 53 |  | Wk48 |  | 근로자 | 53 | sk53
|  |  | 54 | Wk49 | 근로자 | sk54 | 호이스트 설치공 | 54 |  | Wk49 |  | 근로자 | 54 | sk54
|  |  | 55 | Wk50 | 근로자 | sk55 | 화기감시자 | 55 |  | Wk50 |  | 근로자 | 55 | sk55
|  |  | 56 | Wk51 | 근로자 | sk56 | 환경정리 | 56 |  | Wk51 |  | 근로자 | 56 | sk56
|  |  | 57 | Wk52 | 근로자 | sk57 | A/F Post 설치 | 57 |  | Wk52 |  | 근로자 | 57 | sk57
|  |  | 58 | Wk53 | 근로자 | sk58 | Access Floor | 58 |  | Wk53 |  | 근로자 | 58 | sk58
|  |  | 59 | Wk54 | 근로자 | sk59 | S/C M16 Bolt 설치 | 59 |  | Wk54 |  | 근로자 | 59 | sk59
|  |  | 60 | Wk55 | 근로자 | sk60 | S/C SQ Pipe 설치 | 60 |  | Wk55 |  | 근로자 | 60 | sk60
|  |  | 61 | Wk56 | 근로자 | sk61 | S/C M8/Mould Bar 설치 | 61 |  | Wk56 |  | 근로자 | 61 | sk61
|  |  | 62 | Wk57 | 근로자 | sk62 | S/C Blind Panel 설치 | 62 |  | Wk57 |  | 근로자 | 62 | sk62
|  |  | 63 | Wk58 | 근로자 | sk63 | 외부Shop | 63 |  | Wk58 |  | 근로자 | 63 | sk63
|  |  | 64 | Wk59 | 근로자 | sk64 | 케이블 포설 | 64 |  | Wk59 |  | 근로자 | 64 | sk64
|  |  | 65 | Wk60 | 근로자 | sk65 | 케이블 단말 | 65 |  | Wk60 |  | 근로자 | 65 | sk65
|  |  | 66 | Wk61 | 근로자 | sk66 | Cable Tray 설치 | 66 |  | Wk61 |  | 근로자 | 66 | sk66
|  |  | 67 | Wk62 | 근로자 | sk67 | Bus Duct 설치 | 67 |  | Wk62 |  | 근로자 | 67 | sk67
|  |  | 68 | Wk63 | 근로자 | sk68 | 경량벽체설치 | 68 |  | Wk63 |  | 근로자 | 68 | sk68