## 설명
CPIA Mapper — 실제 매핑 로우데이터 (run 863076cd / 2025-09-25 통합작업일보)
데이터 출처 | PostgreSQL mapper_activities ⋈ parser_activities (run_id 863076cd…). 2025-09-25 통합작업일보 실파일을 LLM Mapper로 돌린 실결과 115행.
핵심 질문 답 | '작업내용'이 L6와 직접 1:1 연결되는 게 아니다. 작업내용(work_content)을 임베딩→Chroma 검색→후보(WA,L6) 랭킹의 주력 신호로 쓰고, 업체·단위·Zone과 합쳐 LLM이 (WA, 대공종 L6)을 확정한다. 최신 run은 L7.5(작업명)까지 분해한다.
매핑 신호 흐름 | [입력] 작업내용+업체+단위+Zone → Chroma 후보 + 점수 → LLM 재랭크(confidence) → WA 확정 → [출력] (WA, L6, L7.5)
'후보' 열 보는 법 | Chroma 유사도 Top3 (대공종(점수)). 최종 선택이 1순위와 다른 경우가 많다 = LLM 재랭크가 순위를 바꾼 것.
mapping_source | auto_llm_rerank = LLM 자동 확정 / user_corrected = H-i-L에서 담당자가 보정 / hil_required = 검토 대기.
색 범례 | 초록=작업일보 입력 · 파랑=WBS 매핑 결과 · 노랑=연결 효과(물량↔계획) · 주황=Chroma 후보
이 run 요약 | 115행 · auto_llm_rerank 64 · user_corrected 51 · 신뢰도 0.32~1.00 (평균 0.85)

## 매핑 로우데이터
작업일보 입력 (드롭한 물량 시트) | [8 empty] | → WBS 매핑 결과 | [7 empty] | 연결 효과 (물량↔계획) |  |  | Chroma 후보 (Top3, 참고)
# | Zone | BP사 | 업체명 | 공종 | 대표물량_작업내용 | 단위 | 금일실적 | Scope | WA(L1) | 공종 L5 | 대공종 L6 | 소공종 L7 | 작업명 L7.5 | 신뢰도 | 매핑근거 | 검토필요 | 계획총물량 | 계획공수MH | 배분인원 | L6 후보(점수) | L7.5 후보(점수)
0 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체 설치 | m2 | 9.2 | F04 1F X30~48 Y3~4 D/S 구간 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 1994 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.57) / 수장공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
1 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체 설치 | m2 | 20.2 | F04 2F X30~48 Y1~3 D/S,부자재창고,전기실 등 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 4353 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.57) / 수장공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
2 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체 설치 | m2 | 17.1 | F04 3F X30~48 Y3 D/S구간, EPS,화장실,TPS 등 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 4109 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.57) / 수장공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
3 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 104 | F04 4F X30~41 Y1~3 D/S,EPS,화장실,TPS 등 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.98 | auto_llm_rerank | — | 5241 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
4 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 26 | F02 2F X30~48 Y4 D/S 구간 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.96 | auto_llm_rerank | — | 1314 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
5 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 46.2 | F02 3F X30~48 Y4 D/S 구간 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 2606 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
6 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 44.7 | F02 4F X30~48 Y4 D/S 구간 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 2829 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
7 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 91.7 | F02 4F X37~47 Y5~Y9 전기실9,10, 락커룸 등 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.98 | auto_llm_rerank | — | 5172 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
8 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 58.9 | F02 4F X30~37 Y5~7 전기실 5,6, AHU-1 등 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 3556 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
9 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 34.3 | F02 M4F X37~41 Y4~8 유기서플라이,소화약제실 등 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 2242 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
10 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 31.6 | F04 2F X38~41 Y1~3 화장실,PGS실 등 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 1600 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
11 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 10.1 | F02 2F X30 Y4~13 30열 벽체 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.98 | auto_llm_rerank | — | 569 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
12 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 6.2 | F04 M7F X39~42 Y1~Y2 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 362 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
13 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 10 | F04 5F X30~48 Y1~Y4 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.98 | auto_llm_rerank | — | 3599 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
14 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 천장설치 | m2 | 12.1 | F02 4F X37~40 Y5~7 화학물질통합관리실 |  | 건축 | C/R 조성공사 |  | 천장 / 노출 기둥 도장 | 0.63 | user_corrected | — | 617 | 0 | 0 | 수장공사(0.59) / 철근콘크리트공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
15 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 10 | F04 6F X30~48 Y1~Y4 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 4617 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
16 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 20 | F04 7F X30~48 Y1~Y4 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.99 | auto_llm_rerank | — | 7809 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
17 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체 설치 | m2 | 1 | F04 PH2F X41~42 Y1~2 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.98 | auto_llm_rerank | — | 158 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.57) / 수장공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
18 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 개소 도어설치 | ea | 1.1 | F02 1F~M4F X30~48 Y4~13 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 기타 수장재 설치 | 0.63 | user_corrected | — | 71 | 264471 | 796 | C/R 조성공사(0.56) / 철골공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
19 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 천장설치 | m2 | 3.9 | F04 2F X38~39 Y1~3 PSG보조운영실 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 기타 수장재 설치 | 0.72 | user_corrected | — | 215 | 264471 | 796 | 수장공사(0.59) / 철근콘크리트공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
20 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 빔커버설치 | m2 | 1.6 | F02 2F X30~48 Y4 D/S 구간 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 기타 수장재 설치 | 0.78 | user_corrected | — | 95.4 | 264471 | 796 | 수장공사(0.58) / 비상배기덕트설비공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
21 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 천장설치 | m2 | 8.6 | F04 6F X45~48 Y1~3 SMOCK 룸 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 기타 수장재 설치 | 0.82 | user_corrected | — | 538 | 264471 | 796 | 수장공사(0.59) / 철근콘크리트공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
22 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 석고벽체설치 | m2 | 15 | F02 5F X30~48 Y4 D/S 구간 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 경량벽체 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 1044 | 264471 | 796 | 철근콘크리트공사(0.59) / 수장공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
23 |  | PH_X-070 | 광건 | 건축 | 천장단열재 설치 | m2 | 5.1 | F04 RooF X30~48 Y3~4 D/S구간 | CUB | 건축 | 수장공사 |  | 단열재 설치 | 0.93 | auto_llm_rerank | — | 1065.2 | 264471 | 796 | 수장공사(0.58) / 지붕공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
24 |  | PH_X-098 | 글로벌유명 | 건축 | 하지철물_하지철물설치작업 | kg | 1835.8 | F02,03,04 | FAB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.72 | user_corrected | — | 162804.5 | 430736 | 93 | 철근콘크리트공사(0.49) / PC공사(0.49) | None(0.00) / None(0.00)
25 |  | PH_X-098 | 글로벌유명 | 건축 | 외장판넬_외장판넬설치작업 | m2 | 54 | F02,03,04 | FAB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.94 | auto_llm_rerank | — | 51975 | 430736 | 93 | 외장판넬공사(0.62) / 외장판넬공사(0.60) | None(0.00) / None(0.00)
26 |  | PH_X-098 | 글로벌유명 | 건축 | 하지철물_하지철물설치작업 | kg | 370.9 | F02,03,04 | FAB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.72 | user_corrected | — | 133051 | 430736 | 93 | 철근콘크리트공사(0.49) / PC공사(0.49) | None(0.00) / None(0.00)
27 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림틀 설치 | m | 2.6 | A구간 | CUB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.86 | user_corrected | — | 315 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 외장판넬공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
28 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림 타설 | m3 | 2.7 | A구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 버림 콘크리트 타설 | 0.72 | auto_llm_rerank | — | 326 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 철근콘크리트공사(0.53) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
29 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 11.5 | A구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 철근 조립 | 0.63 | user_corrected | — | 1350 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
30 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 거푸집 설치 | m2 | 17.9 | A구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.86 | auto_llm_rerank | — | 2135 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.57) / 철근콘크리트공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
31 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 타설 | m3 | 53.2 | A구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.86 | auto_llm_rerank | — | 6024 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 철근콘크리트공사(0.51) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
32 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림틀 설치 | m | 5.7 | B구간 | CUB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.93 | user_corrected | — | 700 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 외장판넬공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
33 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림 타설 | m3 | 8.7 | B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 버림 콘크리트 타설 | 0.76 | auto_llm_rerank | — | 1064 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 철근콘크리트공사(0.53) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
34 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 11 | B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 철근 조립 | 0.84 | user_corrected | — | 1300 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
35 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 거푸집 설치 | m2 | 15.5 | B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.83 | auto_llm_rerank | — | 1850 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.57) / 철근콘크리트공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
36 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 타설 | m3 | 131.1 | B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.83 | auto_llm_rerank | — | 14846 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 철근콘크리트공사(0.51) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
37 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 6.4 | C구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 조립 | 0.87 | user_corrected | — | 750 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
38 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 거푸집 설치 | m2 | 10.3 | C구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.91 | auto_llm_rerank | — | 1230 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.57) / 철근콘크리트공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
39 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 타설 | m3 | 49.7 | C구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.86 | auto_llm_rerank | — | 5624 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 철근콘크리트공사(0.51) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
40 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림틀 설치 | m | 2.1 | D구간 | CUB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.93 | auto_llm_rerank | — | 260 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 외장판넬공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
41 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림 타설 | m3 | 4.7 | D구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 버림 콘크리트 타설 | 0.72 | auto_llm_rerank | — | 576 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 철근콘크리트공사(0.53) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
42 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 5.9 | D구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 조립 | 0.92 | user_corrected | — | 700 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
43 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 거푸집 설치 | m2 | 8.4 | D구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.82 | auto_llm_rerank | — | 1000 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.57) / 철근콘크리트공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
44 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 타설 | m3 | 99.9 | D구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.88 | auto_llm_rerank | — | 11321 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 철근콘크리트공사(0.51) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
45 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림틀 설치 | m | 2.9 | E구간 | CUB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.93 | user_corrected | — | 360 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 외장판넬공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
46 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림 타설 | m3 | 8.9 | E구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 버림 콘크리트 타설 | 0.72 | auto_llm_rerank | — | 1085 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 철근콘크리트공사(0.53) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
47 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 7.9 | E구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 조립 | 0.92 | user_corrected | — | 930 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
48 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 거푸집 설치 | m2 | 10.3 | E구간 | CUB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.83 | auto_llm_rerank | — | 1230 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.57) / 철근콘크리트공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
49 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 타설 | m3 | 117.8 | E구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.79 | auto_llm_rerank | — | 13348 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 철근콘크리트공사(0.51) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
50 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근배근 | ton | 3.8 | F02 2F | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 조립 | 0.82 | user_corrected | — | 400 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
51 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 거푸집 탈형 | m2 | 1 | 유수분리조 기초 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 거푸집 공사 | 0.78 | user_corrected | — | 9 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.57) / 철근콘크리트공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
52 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 벽체 철근 조립 | m2 | 1 | 유수분리조 벽체 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 철근 조립 | 0.73 | auto_llm_rerank | — | 80 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.63) / 철근콘크리트공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
53 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 비계 설치 | m2 | 1 | 유수분리조 벽체 |  | 건축 | 수장공사 |  | 기타 수장재 설치 | 0.32 | user_corrected | — | 40 | 0 | 0 | 외장판넬공사(0.58) / 외장판넬공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
54 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 벽체 거푸집 설치 | m2 | 1 | 유수분리조 벽체 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 거푸집 공사 | 0.88 | auto_llm_rerank | — | 80 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.61) / 철근콘크리트공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
55 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 벽체 타설 | m3 | 1 | 유수분리조 벽체 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.93 | auto_llm_rerank | — | 40 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
56 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림틀 설치 | m | 1.7 | A구간 | CUB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.83 | user_corrected | — | 150 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 외장판넬공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
57 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림 타설 | m3 | 5.3 | A구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 버림 콘크리트 타설 | 0.81 | auto_llm_rerank | — | 468 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 철근콘크리트공사(0.53) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
58 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 8.7 | A구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 철근 조립 | 0.83 | user_corrected | — | 760 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
59 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 거푸집 설치 | m2 | 11.8 | A구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.73 | auto_llm_rerank | — | 1040 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.57) / 철근콘크리트공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
60 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 타설 | m3 | 116.3 | A구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.92 | auto_llm_rerank | — | 9915 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 철근콘크리트공사(0.51) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
61 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림틀 설치 | m | 2.6 | B구간 | CUB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.82 | user_corrected | — | 230 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 외장판넬공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
62 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 버림 타설 | m3 | 10 | B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 버림 콘크리트 타설 | 0.82 | auto_llm_rerank | — | 892 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.56) / 철근콘크리트공사(0.53) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
63 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 10.8 | B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 조립 | 0.92 | user_corrected | — | 940 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
64 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 거푸집 설치 | m2 | 14.1 | B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 거푸집 공사 | 0.83 | auto_llm_rerank | — | 1240 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.57) / 철근콘크리트공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
65 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 기초 타설 | m3 | 167.2 | B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 기초공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.76 | auto_llm_rerank | — | 14256 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 철근콘크리트공사(0.51) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
66 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 5.4 | 2F B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 조립 | 0.92 | user_corrected | — | 470 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
67 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 슬라브타설 | m3 | 16.6 | 2F B구간 | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.93 | auto_llm_rerank | — | 1476 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 외장판넬공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
68 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 1 | 2MF | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 철근 조립 | 0.93 | user_corrected | — | 8 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
69 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 슬라브타설 | m3 | 2.8 | 2MF | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.93 | auto_llm_rerank | — | 252 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 외장판넬공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
70 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 5.1 | 3F SLAB | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 철근 조립 | 0.53 | user_corrected | — | 442 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
71 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 슬라브타설 | m3 | 16.7 | 3F SLAB | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.91 | auto_llm_rerank | — | 1489 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 외장판넬공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
72 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 3.4 | 4F SLAB | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 조립 | 0.76 | user_corrected | — | 295 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
73 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 슬라브타설 | m3 | 21.4 | 4F SLAB | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | 1층 바닥 Slab 공사 : 철근 콘크리트 타설 | 0.93 | auto_llm_rerank | — | 1908 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.54) / 외장판넬공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
74 |  | PH_X-001 | 남웅건설 | 건축 | 철근 배근 | ton | 3.2 | 5F SLAB | FAB | 건축 | 철근콘크리트공사 |  | RC Wall & Column 공사 : 철근 조립 | 0.93 | user_corrected | — | 281 | 1676807 | 102 | 철근콘크리트공사(0.60) / 철근콘크리트공사(0.56) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
75 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽하지 하지철물 설치 | m | 10.8 | CUB 2F STR#1 외벽하지 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.93 | user_corrected | — | 158.7 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.56) / 수장공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00)
76 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽판넬 설치 | ㎡ | 12.6 | CUB 2F STR#1 외벽판넬 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.98 | auto_llm_rerank | — | 180 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.63) / 외장판넬공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00)
77 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽하지 하지철물 설치 | m | 2.4 | CUB 2F STR#2 외벽하지 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.88 | user_corrected | — | 35.6 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.56) / 수장공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00)
78 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽판넬 설치 | ㎡ | 4.8 | CUB 2F STR#2 외벽판넬 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.98 | auto_llm_rerank | — | 67.9 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.63) / 외장판넬공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00)
79 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽하지 하지철물 설치 | m | 2.4 | CUB 2F STR#3 외벽하지 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.82 | user_corrected | — | 35.6 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.56) / 수장공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00)
80 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽판넬 설치 | ㎡ | 4.8 | CUB 2F STR#3 외벽판넬 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.97 | auto_llm_rerank | — | 67.9 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.63) / 외장판넬공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00)
81 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽하지 하지철물 설치 | m | 2.4 | CUB 2F STR#4 외벽하지 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.86 | user_corrected | — | 35.6 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.56) / 수장공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00)
82 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽판넬 설치 | ㎡ | 4.8 | CUB 2F STR#4 외벽판넬 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.96 | auto_llm_rerank | — | 67.9 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.63) / 외장판넬공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00)
83 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽하지 하지철물 설치 | m | 2.4 | CUB 2F STR#5 외벽하지 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.82 | user_corrected | — | 35.6 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.56) / 수장공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00)
84 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽판넬 설치 | ㎡ | 4.8 | CUB 2F STR#5 외벽판넬 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.91 | auto_llm_rerank | — | 67.9 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.63) / 외장판넬공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00)
85 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽하지 하지철물 설치 | m | 2.4 | CUB 2F STR#6 외벽하지 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.86 | user_corrected | — | 35.6 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.56) / 수장공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00)
86 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽판넬 설치 | ㎡ | 4.8 | CUB 2F STR#6 외벽판넬 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.92 | auto_llm_rerank | — | 67.9 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.63) / 외장판넬공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00)
87 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽하지 하지철물 설치 | m | 2.4 | CUB 2F STR#7 외벽하지 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.92 | user_corrected | — | 35.6 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.56) / 수장공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00)
88 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽판넬 설치 | ㎡ | 4.8 | CUB 2F STR#7 외벽판넬 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.93 | auto_llm_rerank | — | 67.9 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.63) / 외장판넬공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00)
89 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽하지 하지철물 설치 | m | 5.8 | CUB 2F STR#8 외벽하지 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.88 | user_corrected | — | 85.5 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.56) / 수장공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00)
90 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽판넬 설치 | ㎡ | 11.8 | CUB 2F STR#8 외벽판넬 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.92 | auto_llm_rerank | — | 168.6 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.63) / 외장판넬공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00)
91 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽하지 하지철물 설치 | m | 3.2 | CUB 2F STR#9 외벽하지 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Wind Column 설치 | 0.91 | user_corrected | — | 47.9 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.56) / 수장공사(0.52) | None(0.00) / None(0.00)
92 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽판넬 설치 | ㎡ | 6.9 | CUB 2F STR#9 외벽판넬 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.93 | auto_llm_rerank | — | 97.8 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.63) / 외장판넬공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00)
93 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽후레싱마감 | m | 3.8 | CUB 2F STR#1 외벽후레싱 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.82 | user_corrected | — | 62.5 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.49) / 방수공사(0.48) | None(0.00) / None(0.00)
94 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽후레싱마감 | m | 2 | CUB 2F STR#2 외벽후레싱 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.93 | user_corrected | — | 33.3 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.49) / 방수공사(0.48) | None(0.00) / None(0.00)
95 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽후레싱마감 | m | 2 | CUB 2F STR#3 외벽후레싱 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.93 | user_corrected | — | 33.3 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.49) / 방수공사(0.48) | None(0.00) / None(0.00)
96 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽후레싱마감 | m | 2 | CUB 2F STR#4 외벽후레싱 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.93 | user_corrected | — | 33.3 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.49) / 방수공사(0.48) | None(0.00) / None(0.00)
97 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽후레싱마감 | m | 2 | CUB 2F STR#5 외벽후레싱 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.97 | user_corrected | — | 33.3 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.49) / 방수공사(0.48) | None(0.00) / None(0.00)
98 | CUB | PH_X-119 | 동신패널 | 건축 | 외벽후레싱마감 | m | 2 | CUB 2F STR#6 외벽후레싱 | CUB | 건축 | 외장판넬공사 |  | Glass Wool Panel 설치 | 0.88 | user_corrected | — | 33.3 | 25260 | 6630 | 외장판넬공사(0.49) / 방수공사(0.48) | None(0.00) / None(0.00)
99 |  | PH_X-068 | 선보 | 건축 | F04 1층 Y2~3,X39~48 도장 | m2 | 32.4 | F04 | FAB | 건축 | C/R 조성공사 |  | 천장 / 노출 기둥 도장 | 0.42 | auto_llm_rerank | — | 500 | 26145 | 12 | C/R 조성공사(0.62) / 비상배기덕트설비공사(0.60) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
100 |  | PH_X-068 | 선보 | 건축 | F04 1층 Y2~3,X30~39 도장 | m2 | 30.2 | F04 | FAB | 건축 | C/R 조성공사 |  | 천장 / 노출 기둥 도장 | 0.55 | user_corrected | — | 498 | 26145 | 12 | C/R 조성공사(0.61) / 비상배기덕트설비공사(0.59) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
101 |  | PH_X-068 | 선보 | 건축 | F04 2층 Y2~3,X39~48 도장 | m2 | 31.2 | F04 | FAB | 건축 | C/R 조성공사 |  | 천장 / 노출 기둥 도장 | 0.63 | user_corrected | — | 500 | 26145 | 12 | C/R 조성공사(0.62) / 비상배기덕트설비공사(0.60) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
102 |  | PH_X-068 | 선보 | 건축 | F04 3층 Y2~3,X39~48 도장 | m2 | 32.3 | F04 | FAB | 건축 | C/R 조성공사 |  | 천장 / 노출 기둥 도장 | 0.55 | user_corrected | — | 500 | 26145 | 12 | C/R 조성공사(0.62) / 비상배기덕트설비공사(0.60) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
103 | CUB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | 터파기 | m3 | 242.2 | CUB | FAB | 토목 | 토공사 |  | 터파기 | 0.83 | auto_llm_rerank | — | 119542 | 265662 | 10.3 | 토공사(0.62) / 토공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
104 | CUB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | H-PILE 항타 | 본 | 1.3 | CUB | CUB | 토목 | 흙막이공사 |  | H-Pile 항타 | 0.63 | auto_llm_rerank | — | 601 | 164459 | 6.4 | 흙막이공사(0.64) / 흙막이공사(0.63) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
105 | CUB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | Soil Nailing 설치 | 공 | 1.3 | CUB | CUB | 토목 | 흙막이공사 |  | Soil Nailing 설치 | 0.93 | auto_llm_rerank | — | 607 | 164459 | 6.4 | 흙막이공사(0.60) / 흙막이공사(0.60) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
106 | CUB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | 배수공사 | m | 1 | CUB | FAB | 토목 | 배수 공사 |  | 신설 우수관로 설치 | 0.83 | user_corrected | — | 400 | 52166 | 2 | 배수 공사(0.58) / 배수 공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
107 | CUB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | 포장공사 | m2 | 11.2 | CUB | FAB | 토목 | 포장공사 |  | 1차 포장 | 0.83 | user_corrected | — | 5000 | 34972 | 1.4 | 포장공사(0.66) / 포장공사(0.65) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
108 | FAB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | 터파기 | m3 | 750.1 | FAB | FAB | 토목 | 토공사 |  | 터파기 | 0.63 | auto_llm_rerank | — | 248685 | 265662 | 10.3 | 토공사(0.62) / 토공사(0.57) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
109 | FAB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | H-PILE 항타 | 본 | 2.1 | FAB | CUB | 토목 | 흙막이공사 |  | H-Pile 항타 | 0.83 | auto_llm_rerank | — | 682 | 164459 | 6.4 | 흙막이공사(0.64) / 흙막이공사(0.63) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
110 | FAB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | Soil Nailing 설치 | 공 | 4.4 | FAB | CUB | 토목 | 흙막이공사 |  | Soil Nailing 설치 | 0.72 | auto_llm_rerank | — | 1409 | 164459 | 6.4 | 흙막이공사(0.60) / 흙막이공사(0.60) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
111 | FAB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | 배수공사 | m | 1.7 | FAB | FAB | 토목 | 배수 공사 |  | 신설 우수관로 설치 | 0.79 | user_corrected | — | 600 | 52166 | 2 | 배수 공사(0.58) / 배수 공사(0.58) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
112 | FAB | PH_X-013 | 장평건설 | 토목 | 포장공사 | m2 | 51.7 | FAB | FAB | 토목 | 포장공사 |  | 1차 포장 | 0.91 | user_corrected | — | 16000 | 34972 | 1.4 | 포장공사(0.66) / 포장공사(0.65) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
113 |  | PH_X-071 | 태우 | 건축 | 수장 | m2 | 250 | F02 | FAB | 건축 | 수장공사 |  | 기타 수장재 설치 | 0.93 | user_corrected | — | 20446 | 413496 | 442 | 수장공사(0.55) / 수장공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)
114 |  | PH_X-071 | 태우 | 건축 | 수장 | m2 | 10 | F03 | FAB | 건축 | 수장공사 |  | 기타 수장재 설치 | 0.97 | user_corrected | — | 54159 | 413496 | 442 | 수장공사(0.55) / 수장공사(0.54) | None(0.00) / None(0.00) / None(0.00)