## 0.개요
CPIA Mapper — WBS 위계 ↔ 작업일보 물량 매핑 구조 정리
| 작성 기준 | pipeline/agents/mapper.py · state.py · scripts/load_master_list.py + 실제 샘플 2종 (WBS공정표 / 통합작업일보 2025-09-25)
| 한 줄 요약 | 작업일보 [4.물량] 시트의 '한 작업 행(Activity)'을, WBS 공정표 마스터의 (Work Area, 대공종) 그룹에 AI가 매핑한다. 절대 ActivityID 1:1 매칭이 아니라 (WA, L6) 그룹 단위 매핑이 PoC 확정안.
| 매핑 단위 | 작업일보 시트4 1행 = 매핑 1단위 (state.Activity). 출력 키 = (wa, l6_main) 튜플.
| 왜 (WA, L6)인가 | WBS 마스터는 L7.5 Activity 기준 수천 행 → (WA, 대공종)으로 묶으면 그룹 수가 크게 줄어 LLM이 다룰 수 있는 후보 풀이 됨. L7(소공종)·L7.5(작업명)는 1:N 이라 PoC에서 단일값 결정 보류 → Forecaster RAG로 후속 분해.
| 매핑에 쓰는 단서 | ① 업체명(company) → 후보 풀 필터 ② 작업내용(work_content) 임베딩 → Chroma wbs_master 유사도 검색 ③ 단위(unit)·공종(L5) 정합 ④ Zone/BP사 → Work Area 확정(4단계).
| 물량 데이터의 역할 | today_qty(금일실적)가 핵심 실적값. 매핑 후 그 (company, l6)의 plan_total_qty·plan_mh(마스터값)와 연결되어 진척률·생산성(Forecaster)·인원배분(assigned_workers) 계산의 기준이 됨.
| H-i-L 1 | 매핑 신뢰도(mapping_conf)<0.7 또는 WA 확정 실패 시 requires_review=True → 담당자 검토. (2026-06-02 결정: 전 항목 검토 플래그)
| 시트 안내 | 1.WBS 위계 / 2.작업일보 물량 필드 / 3.매핑 관계(핵심) / 4.Mapper 처리 흐름 / 5.Mapper 산출 필드

## 1.WBS 위계
WBS 위계 (공정표 마스터 — Master List 시트)
출처: docs/sample/WBS공정표_M15X IBL PH-3_*.xlsx [Master List] · 컬럼 인덱스 = scripts/load_master_list.py
레벨 | 엑셀 헤더(한글) | 열 인덱스 | 의미 | 예시 값 (실데이터 R5) | Mapper 사용 여부
— | ActivityID | col 1 | WBS 최말단 Activity 고유 ID (Rev.0) | TNMCB1F6501A03030034 | PoC: 사용 안 함 (1:N)
L1 | Work Area | col 4 | 최상위 구역 (FAB / CUB) | CUB | ★ 매핑 키 (wa)
L1 명칭 | Work Area 명칭 | col 5 | 구역 설명명 | Main 공동구 | Chroma 문서 텍스트
L2 | Phase (PH-3/4) | col 7 | 공사 단계 | PH-3 | —
L3 | Floor (층) | col 10 | 층 구분 | B1F | —
L4 | Sub Work Area(Room) | col 12 | 세부 구역/룸 | — | —
L5 | 공종 (Discipline) | col 14 | 공종(설비/건축/전기/공통가설) | 건축 | 후보 정합 (l5_disc)
L6 | 대공종 (Work PKG-1) | col 16 | 대공종 | 철근콘크리트공사 | ★★ 매핑 키 (l6_main)
L7 | 소공종 (Work PKG-2) | col 18 | 소공종 | 거푸집공사 | PoC: None (1:N→Forecaster)
L7.5 | 작업명 (Activity) | col 20 | 작업명(최말단 텍스트) | 1층 바닥 Slab 공사 : 거푸집 공사 | PoC: None (1:N)
계획 | 총수량 Rev.2 | col 30 | 계획 총물량 (plan_total_qty) | 1500 | 매핑 후 진척률 기준
계획 | MH Rev.2 | col 31 | 계획 공수/맨아워 (plan_mh) | 456 | ★ 인원배분·생산성 기준
계획 | WV Rev.2 | col 32 | Weight Volume(가중 진척률용) | 2236 | site 가중 진척
계획 | 단위 | col 25 | 물량 단위 (M2/Ton/EA/M3) | M2 | ★ 정합 키 (unit)
계획 | Planned Start/Finish | col 37/38 | 계획 착수/완료일 | 2024-11-15 / 2024-11-18 | 기간 컨텍스트
위계 트리 (좁아지는 깔때기)
L1 Work Area(FAB/CUB) ▸ L2 Phase ▸ L3 Floor ▸ L4 Sub Area ▸ L5 공종 ▸ L6 대공종 ▸ L7 소공종 ▸ L7.5 작업명 ▸ ActivityID
Mapper는 이 깊은 위계 중 L1(WA) + L6(대공종) 두 레벨만 확정한다. 나머지(L7 소공종·L7.5 작업명)는 1:N 이라 PoC에서 보류하고 Forecaster의 텍스트 RAG로 후속 분해.

## 2.작업일보 물량 필드
작업일보 물량 필드 ([4.물량] 시트 1행 = Activity 1개)
출처: docs/sample/통합작업일보_*_20250925.xlsx [4.물량] · 필드 정의 = pipeline/state.py Activity
헤더(한글) | 열 | 마커 | 의미 / state.Activity 필드 | 예시 값 | 비고
Zone | col 2 |  | 구역 (FAB/CUB) — zone | FAB | WA 확정 단서
공종 | col 3 | Dis | 공종 — trade / l5_disc | 건축 | L5 정합
BP사 | col 4 |  | BP 코드 — bp_code | PH_X-032 | 업체·Zone 매칭
업체명 | col 5 | 협력업체 | 협력업체명 — company | 제일테크노스 | ★ 후보 풀 필터
Scope | col 6 |  | 작업 범위 텍스트 — scope | F02 3F X30-48 | Zone 추출 원천
대표물량_작업 내용 | col 7 |  | 작업 내용 — work_content | Deck Plate | ★★ 임베딩 검색 입력
단위 | col 8 |  | 물량 단위 — unit | M2 | ★ 정합 키
총물량 | col 9 | [A] | 계획 총물량 — plan_total_qty | 86258.9 | 통상 마스터값
전일누적 | col 10 | [B] | 전일까지 누적 — yesterday_cum_qty | 81932.47
금일실적 | col 11 | [C] | 금일 작업 물량 — today_qty | 2003.15 | ★★ 핵심 실적값(필수)
금일누적 | col 12 | [D=B+C] | 금일까지 누적 — today_cum_qty | 83935.62
F% | col 13 | [D/A] | 진척률 — progress_percent | 0.973 (97.3%) | 누적/계획
잔여 | col 14 | [E=A-D] | 잔여 물량 — remaining_qty | 2323.28
G% | col 15 | [100%-F] | 잔여율 — remaining_percent | 0.027 (2.7%)
비고 | col 16 |  | 비고 — note | —
업체별 일보에만 있는 추가 컬럼 (통합 일보엔 없음) — 향후 L7 분해 단서
헤더(한글) | 열 | 마커 | state.Activity 필드 | 예시 | 비고
작업 위치_코드 | 업체 col 15 |  | work_location_code
중공종명 | 업체 col 16 |  | wbs_mid_name |  | ≈ L6/L7 단서
소공종명 | 업체 col 17 |  | wbs_sub_name |  | ≈ L7 단서
세공종명 | 업체 col 18 |  | wbs_detail_name |  | ≈ L7.5 단서

## 3.매핑 관계(핵심)
매핑 관계 — 작업일보 물량 필드 ↔ WBS 마스터 필드
어떤 작업일보 필드가 어떤 WBS 필드에 물리는가 + 그 역할
작업일보 물량 필드 | → | WBS 마스터 필드 | 관계(카디널리티) | 매핑에서의 역할
업체명 (company) | → | BP사 (company) | N:M | 해당 업체가 가진 (WA,L6) 후보 풀만 추림 (1차 필터)
공종 (trade) | → | 공종 L5 (l5_disc) | 1:N | Discipline 정합 — 후보 좁히기
단위 (unit) | → | 단위 (unit) | 1:N | 물량 단위 일치 확인
작업내용 (work_content) | → | [임베딩→Chroma wbs_master 문서] | 1:N | ★ 의미 유사도 검색 (대공종 후보 랭킹의 주력 신호)
Zone / Scope (zone) | → | Work Area L1 (wa) | 1:M | WA 확정 단서 (BP사·Zone·시트1 교차)
(zone, 대공종) | → | (wa, l6_main) | 1:1 | ★★ 최종 매핑 출력 키 (Mapper 산출)
금일실적 (today_qty) | → | (연결 후) 총수량·MH (plan_total_qty/plan_mh) | — | 매핑된 (company,l6)의 계획값과 묶여 진척률·생산성·인원배분 산출
구체 예시 — 한 행이 매핑되는 과정
작업일보 입력 | 업체명=제일테크노스 · 공종=건축 · 작업내용='Deck Plate' · 단위=M2 · 금일실적=2003.15 · Scope=F02
① 후보 풀 | 제일테크노스가 가진 (WA,L6) 조합만 PG에서 추림
② 임베딩 검색 | 'Deck Plate' 임베딩 → Chroma wbs_master Top-K 유사 (WA,L6) 후보
③ LLM 재랭크 | 후보 중 1개 선택 + confidence (예: ('FAB','철근콘크리트공사'), 0.85)
④ WA 확정 | BP사·Zone(F02→FAB) 교차로 Work Area=FAB 확정 (4단계 로직)
매핑 출력 | wa=FAB · l6_main=철근콘크리트공사 · l5_disc=건축 · mapping_conf=0.85 · requires_review(0.85≥0.7라도 06-02 정책상 True)
연결 효과 | 이 (제일테크노스, 철근콘크리트공사) 의 plan_mh·plan_total_qty와 묶여 today_qty=2003.15 의 생산성·진척률 판정

## 4.Mapper 처리 흐름
Mapper 처리 흐름 (pipeline/agents/mapper.py)
단계 | 스텝 | 내용
① | BP 필터 (PG) | 업체명으로 activity_master 조회 → 그 업체의 (WA,L6) 후보 풀. 비어 있어도 진행(BP 미등록 허용).
② | 임베딩 입력 생성 | 작업내용·단위·공종으로 단순 텍스트 구성(숫자/BP 맥락 제외 → 임베딩 오염 방지).
③ | Chroma Top-K 검색 | wbs_master 컬렉션(=(WA,L6) 그룹 문서)에 코사인 유사도 검색 → 상위 후보 + score.
④ | LLM 재랭크 | 후보(★=BP 등록 표시)를 LLM이 보고 choice·confidence·reason JSON 출력.
⑤ | WA 확정 4단계 | 0:BP·Zone 일치 → 1:LLM 선택이 풀에 있음 → 2:업체 단일 WA → 3:시트1 Zone 교차 → 4:실패 시 H-i-L.
⑥ | 인원 배분 | BP 총 인원 × (해당 l6 Σplan_mh / 전체 매핑 l6 Σplan_mh) → assigned_workers.
mapping_source 값 (WA 확정 출처)
auto_bp_zone_match | BP사+Zone 결정적 일치 (0단계)
auto_llm_rerank | LLM 선택이 후보 풀 안 (1단계)
auto_bp_single | 업체가 가진 WA가 하나뿐 (1단계 폴백)
auto_l6_single | 선택된 L6의 WA가 하나뿐 (2단계)
auto_sheet1_text | 시트1 Zone 교차로 결정 (3단계)
hil_required | 모호 → 담당자 검토 (4단계)

## 5.Mapper 산출 필드
Mapper 산출 필드 (state.Activity 에 채워짐)
필드 | 의미 | 예시 | 비고
wa | 확정된 Work Area (L1) | FAB | ★ 매핑 키
l6_main | 매핑된 대공종 (L6) | 철근콘크리트공사 | ★ 매핑 키
l5_disc | 공종 (L5) | 건축 | Parser/후보에서
l7_sub | 소공종 (L7) | None | PoC 보류 (1:N)
l7_5_activity | 작업명 (L7.5) | None | PoC 보류 (1:N)
wbs_activity_id | WBS ActivityID | None | PoC 보류 (1:N)
mapping_conf | 매핑 신뢰도 0~1 | 0.85 | LLM rerank
mapping_source | WA 확정 출처 | auto_bp_zone_match | 위 시트 참조
requires_review | H-i-L 1 검토 필요 | True | conf<0.7 또는 hil_required (06-02: 전건 True)
assigned_workers | 배분된 인원 | 6.25 | plan_mh 비례
worker_source | 인원 산정 방식 | mh_prorated | parsed/mh_prorated/user_corrected
plan_mh | 계획 공수 | 456.0 | activity_master 조회